## 10. 计划
名称 | start | end | actualStart | actualEnd | owner | 单位 | status | 进度 | 进度色 | 预案版本号
L1机房准备 | 2025-08-01 |  |  |  | 王长龙 |  | 已派发 | 90 | blue
机房改造实施 | 2025-12-15 |  |  |  | 王长龙 |  | 已派发 | 90 | blue
工程勘测 | 2025-08-16 | 2025-09-20 | 2026-01-10 | 2026-02-28 | 王长龙 |  | 已完成 | 100 | green