## 数据
项目名称 | 技术栈 | 活动分类 | 活动 | GTS | 华为云 | 伙伴 | 客户 | 版本号
京东三期 | 公共 | 项目管理 | 计划进度管理、沟通管理、风险管理、变更管理、问题管理、质量管理、采购管理、验收管理等 | R | - | S | S | 2
京东三期 | 硬件底座 | 计算-工程安装 | 工程勘测 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 设备签收 | S | - | - | R | 2
京东三期 |  |  | 硬件部署 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 硬件初始化 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 固件升级 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 硬件压测 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 硬件验收 | S | - | - | R | 2
京东三期 |  | 计算-规划设计与实施 | 规划设计 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | OS安装 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 计算服务软件安装 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 单机综合测试 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 单机测试 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 管理子系统验收 | S | - | - | R | 2
京东三期 |  | 存储-规划设计与集成 | 项目管理 | R | - | - | R | 2
京东三期 |  |  | 站点工勘 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 需求调研 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 规划设计 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 硬件安装 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 系统部署 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 存储网络连接 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 基础功能配置 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 增值特性配置 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 验收方案 | R | - | - | R | 2
京东三期 |  |  | 验收测试 | S | - | - | R | 2
京东三期 |  |  | 项目移交 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 存储升级 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  | 网络-工程安装 |  | - | - | - | - | 2
京东三期 |  | 网络-规划设计与实施 |  | - | - | - | - | 2
京东三期 |  | 算存网-集群集成 | 集群系统需求调研 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 集群系统规划设计 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 集群系统对接联网 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 参数面集合通信测试 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 集群性能测试 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 集群稳定性测试（训练） | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 集群初始化调优（训练） | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 集群试运行（可选） | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 集群验收 | S | - | - | R | 2
京东三期 | AI平台 | HCS+ModelArts-规划设计与实施 | 需求环境调研 | - | R | - | - | 2
京东三期 |  |  | 云网规划设计 | - | R | - | - | 2
京东三期 |  |  | 云服务设计 | - | R | - | - | 2
京东三期 |  |  | 资源池设计 | - | R | - | - | 2
京东三期 |  |  | LLD设计 | - | R | - | - | 2
京东三期 |  |  | HCS安装实施 | - | R | - | - | 2
京东三期 |  |  | ModelArts安装实施 | - | R | - | - | 2
京东三期 |  |  | 平台测试与验收支持 | - | S | - | - | 2
京东三期 |  | DCS-规划设计与实施 | 需求分析 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 整体规划 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 系统设计 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 集成实施 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 项目验收 | S | - | - | R | 2
京东三期 |  |  | 系统移交 | R | - | - | S | 2
京东三期 | 模型 | AI计算使能-模型部署支持 | 模型部署支持-训练 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 模型部署支持-推理 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  | AI计算使能-AI计算软件栈技术支持 | 问题定位 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 使用支持 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  | AI计算使能-模型部署样例演示 | 人员组织，协调场地环境 | S | - | - | R | 2
京东三期 |  |  | 开发环境搭建演示 | R | - | - | S | 2
京东三期 |  |  | 模型部署演示 | R | - | - | S | 2
京东三期 | 应用 | 应用 | 应用 | - | - | - | - | 2
京东三期 |  |  | 应用 | - | - | - | - | 2
京东三期 | 公共 | 初验PAC | 签发初验PAC | C | - | R/A | - | 2
京东三期 |  | 终验FAC | 签发终验FAC | C | - | R/A | - | 2