## 任务计划
序列号 | 活动ID | 管理单元 | 活动名称 | 开始日期 | 结束日期 | SLA | 依赖活动 | 批次 | 设备型号&数量的列表 | 远程团队 | 现场团队 | 责任人
0 | 7.0 | — | 设备安装汇总 | 2026-06-01 | 2026-06-26 |  |  | B1
1 | 7.1 | 北京A01 | 机房洁净度测试 | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  |  | B1
2 | 7.2 | 北京A01 | 机房内综合布线 | 2026-06-04 | 2026-06-08 |  |  | B1
3 | 7.3 | 北京A01 | 机柜间综合布线 | 2026-06-04 | 2026-06-10 |  |  | B1
4 | 7.4 | 北京A01 | 智算服务器安装 | 2026-06-09 | 2026-06-15 |  |  | B1 | Atlas 900 A2*6
5 | 7.5 | 北京A01 | 智算服务器上电 | 2026-06-16 | 2026-06-18 |  |  | B1
6 | 7.6 | 北京A01 | 智算硬件验收 | 2026-06-19 | 2026-06-21 |  |  | B1
7 | 7.7 | 上海B03 | 通算服务器安装 | 2026-06-09 | 2026-06-14 |  |  | B1 | FusionServer 2288H*4
8 | 7.8 | 上海B03 | 通算服务器上电 | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  |  | B1
9 | 7.9 | 上海B03 | 通算硬件验收 | 2026-06-18 | 2026-06-20 |  |  | B1
10 | 7.10 | 北京A01 | 存储设备安装 | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  |  | B1 | OceanStor 5310*4
11 | 7.11 | 北京A01 | 存储设备上电 | 2026-06-17 | 2026-06-19 |  |  | B1
12 | 7.13 | 上海B03 | 网络设备安装 | 2026-06-10 | 2026-06-14 |  |  | B1 | CloudEngine*3
13 | 7.14 | 上海B03 | 网络设备上电 | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  |  | B1
14 | 7.16 | 深圳C02 | 灵衢设备安装 | 2026-06-14 | 2026-06-20 |  |  | B1 | Atlas 900 Cluster*3
15 | 7.17 | 深圳C02 | 灵衢设备上电 | 2026-06-21 | 2026-06-23 |  |  | B1
16 | 7.18 | 深圳C02 | 灵衢硬件验收 | 2026-06-24 | 2026-06-26 |  |  | B1