## 数据
项目名称 | 活动名称 | 开始 | 结束 | 实际开始 | 实际结束 | 责任人 | 管理单元 | 任务状态 | 进度 | 版本号
京东三期 | L1机房准备 | 2025-08-01 |  |  |  | 王长龙 |  | 已派发 | 90 | 0
京东三期 | 机房改造实施 | 2025-12-15 |  |  |  | 王长龙 |  | 已派发 | 90 | 0
京东三期 | 工程勘测 | 2025-08-16 | 2025-09-20 | 2026-01-10 | 2026-02-28 | 王长龙 |  | 已完成 | 100 | 0