## Sheet1
分类 | 验收方案 | 验收标准 | 验收里程碑 | 验收文档 | 回款条款 | 回款里程碑
到货 | 设备到货清点 | 型号/数量与 BOQ 一致，外观无损 | 到货签收 | 到货验收单 | 20% | 到货
安装 PAC | 整机柜 ST 测试 | GPU 数量与 BOQ 一致，误码率 ≤ 1e-12 | 部署调测完成 | 验收测试报告 | 30% | 安装 PAC
安装 PAC | RDMA 全互联压测 | 400G 带宽达标，时延 p99 ≤ 2μs | 集群联调完成 | 网络测试报告 | — | —
维保 | 维保服务启动 | 维保策略与 SLA 合同一致 | 维保生效 | 维保确认函 | — | —
培训 | AI 使能培训 | 参训人数 ≥ 合同，考核通过 | 培训完成 | 培训签到表 | — | —
安装 PAC | 整体性能基线 | RTO ≤ 5s / p99 ≤ 30ms | 整体压测完成 | 性能基线报告 | 20% | 终验
安装 PAC | 客户签收移交 | 文档齐套，客户代表签字 | 客户验收 | 移交确认函 | 30% | 终验