## 任务详情
任务ID | 编号 | *任务名称 | 任务描述 | *责任人 | 标签 | 优先级 | 状态 | 下发时间 | *计划完成时间 | 实际完成时间 | 进展 | 操作人员 | 关联的风险 | 备注
7380 |  | CAD图纸审核 | 请根据现场勘测采集的信息，修正CAD图纸并上传 | 侯克照 00578443 | 智慧工勘 |  | 处理中 | 2026-06-04
7359 |  | 审核工勘报告 | 待审核报告：勘测人: 张俊峰 60042920 房间号: WHYJ 创建时间: 2026-05-29 08:03:53 | 侯克照 00578443 | 智慧工勘 |  | 处理中 | 2026-06-02
7381 | TASK-A7F6C462C7B9 | 处置：产品GA晚于维保开始日期 | 确认产品GA时间，调整维保开始日期或更换已GA型号（GA是否=版本待确认） | 交付PM | 预案决策 | 高 | 处理中 | 2026-06-12 |  |  | 由数字孪生预案决策自动生成 | ontology_decision_agent | JD_A3_CONTINGENCY_SVC-WB-01_产品GA晚于维保开始风险 | 维保开始时产品尚未GA，维保承诺无法兑现
7382 | TASK-DEA906A37AAA | 处置：光模块丢失风险 | 所有智算项目关注光模块到货清点与保管（落任务跟踪） | 交付PM | 预案决策 | 中 | 处理中 | 2026-06-12 |  |  | 由数字孪生预案决策自动生成 | ontology_decision_agent | JD_A3_CONTINGENCY_TRK-04_光模块丢失风险 | 光模块易丢失，影响布线进度