## 9. 责任矩阵信息
技术栈 | 活动分类（一级） | 活动（二级） | GTS | 华为云 | 伙伴 | 客户 | 预案版本号
公共 | 项目管理 | 计划进度管理、沟通管理、风险管理、变更管理、问题管理、质量管理、采购管理、验收管理等 | R |  | S | S
公共 | 计算-工程安装 | 工程勘测 | R |  |  | S
公共 | 计算-工程安装 | 设备签收 | S |  |  | R
公共 | 计算-工程安装 | 硬件部署 | R |  |  | S
公共 | 计算-工程安装 | 硬件初始化 | R |  |  | S
公共 | 计算-工程安装 | 固件升级 | R |  |  | S
公共 | 计算-工程安装 | 硬件压测 | R |  |  | S
公共 | 计算-工程安装 | 硬件验收 | S |  |  | R
公共 | 计算-规划设计与实施 | 规划设计 | R |  |  | S
公共 | 计算-规划设计与实施 | OS安装 | R |  |  | S
公共 | 计算-规划设计与实施 | 计算服务软件安装 | R |  |  | S
公共 | 计算-规划设计与实施 | 单机综合测试 | R |  |  | S
公共 | 计算-规划设计与实施 | 单机测试 | R |  |  | S
公共 | 计算-规划设计与实施 | 管理子系统验收 | S |  |  | R
公共 | 计算-规划设计与实施 | 项目管理 | R |  |  | R
公共 | 计算-规划设计与实施 | 站点工勘 | R |  |  | S
公共 | 计算-规划设计与实施 | 需求调研 | R |  |  | S
公共 | 计算-规划设计与实施 | 硬件安装 | R |  |  | S
公共 | 计算-规划设计与实施 | 系统部署 | R |  |  | S
硬件底座 | 存储-规划设计与集成 | 存储网络连接 | R |  |  | S
硬件底座 | 存储-规划设计与集成 | 基础功能配置 | R |  |  | S
硬件底座 | 存储-规划设计与集成 | 增值特性配置 | R |  |  | S
硬件底座 | 存储-规划设计与集成 | 验收方案 | R |  |  | R
硬件底座 | 存储-规划设计与集成 | 验收测试 | S |  |  | R
硬件底座 | 存储-规划设计与集成 | 项目移交 | R |  |  | S
硬件底座 | 存储-规划设计与集成 | 存储升级 | R |  |  | S
硬件底座 | 网络-工程安装 | 工程安装 | R |  |  | S
硬件底座 | 网络-规划设计与实施 | 规划设计与实施 | R |  |  | S
算存网 | 算存网-集群集成 | 集群系统需求调研 | R |  |  | S
算存网 | 算存网-集群集成 | 集群系统规划设计 | R |  |  | S
算存网 | 算存网-集群集成 | 集群系统对接联网 | R |  |  | S
算存网 | 算存网-集群集成 | 参数面集合通信测试 | R |  |  | S
算存网 | 算存网-集群集成 | 集群性能测试 | R |  |  | S
算存网 | 算存网-集群集成 | 集群稳定性测试（训练） | R |  |  | S
算存网 | 算存网-集群集成 | 集群初始化调优（训练） | R |  |  | S
算存网 | 算存网-集群集成 | 集群试运行（可选） | R |  |  | S
算存网 | 算存网-集群集成 | 集群验收 | S |  |  | R
算存网 | 算存网-集群集成 | 需求环境调研 |  | R
算存网 | 算存网-集群集成 | 云网规划设计 |  | R
AI平台 | HCS+ModelArts-规划设计与实施 | 云服务设计 |  | R
AI平台 | HCS+ModelArts-规划设计与实施 | 资源池设计 |  | R
AI平台 | HCS+ModelArts-规划设计与实施 | LLD设计 |  | R
AI平台 | HCS+ModelArts-规划设计与实施 | HCS安装实施 |  | R
AI平台 | HCS+ModelArts-规划设计与实施 | ModelArts安装实施 |  | R
AI平台 | HCS+ModelArts-规划设计与实施 | 平台测试与验收支持 |  | S
AI平台 | DCS-规划设计与实施 | 需求分析 | R |  |  | S
AI平台 | DCS-规划设计与实施 | 整体规划 | R |  |  | S
AI平台 | DCS-规划设计与实施 | 系统设计 | R |  |  | S
AI平台 | DCS-规划设计与实施 | 集成实施 | R |  |  | S
AI平台 | DCS-规划设计与实施 | 项目验收 | S |  |  | R
AI平台 | DCS-规划设计与实施 | 系统移交 | R |  |  | S
模型 | AI计算使能-模型部署支持 | 模型部署支持-训练 | R |  |  | S
模型 | AI计算使能-模型部署支持 | 模型部署支持-推理 | R |  |  | S
模型 | AI计算使能-AI计算软件栈技术支持 | 问题定位 | R |  |  | S
模型 | AI计算使能-AI计算软件栈技术支持 | 使用支持 | R |  |  | S
模型 | AI计算使能-模型部署样例演示 | 人员组织，协调场地环境 | S |  |  | R
模型 | AI计算使能-模型部署样例演示 | 开发环境搭建演示 | R |  |  | S
模型 | AI计算使能-模型部署样例演示 | 模型部署演示 | R |  |  | S
应用 | 应用 | 应用
应用 | 应用 | 应用
公共 | 初验PAC | 签发初验PAC | C |  | R/A
公共 | 终验FAC | 签发终验FAC | C |  | R/A