## Sheet1
REL_ID | PROJECT_ID | PROJECT_SCENE | PRODUCT_FORM | COOLING_METHOD | ACTIVITY_ID | ACTIVITY_NAME | PARENT_ID | PARENT_NAME | ACTIVITY_LEVEL | SLA | MIN_SLA | REMOTE | GROUND | OWNER | STAGE | PROJECT_SCALE
1303 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 2.0 | L1机房准备 |  |  | 1 |  |  |  |  | PD | 0 | 标准项目
1304 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 2.3 | 机房改造实施 | 2.0 | L1机房准备 | 2 |  |  |  | S | PD | 1 | 标准项目
1305 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 3.0 | 工程勘测 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 标准项目
1306 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 3.1 | 现场勘测 | 3.0 | 工程勘测 | 2 | 3天 | 1天 |  | R | TD | 1 | 标准项目
1307 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 3.2 | 远程视频辅助 | 3.0 | 工程勘测 | 2 | 2天 | 1天 | R | S | DC L1工勘专家 | 1 | 标准项目
1308 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 3.3 | 输出工勘报告 | 3.0 | 工程勘测 | 2 | 5天 | 3天 | R |  | DC L1工勘专家 | 1 | 标准项目
1309 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 3.4 | 工程勘测报告评审 | 3.0 | 工程勘测 | 2 | 3天 | 2天 | S | R | TD | 1 | 标准项目
1310 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 4.0 | 建模仿真 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 标准项目
1311 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 4.1 | 信息分析与确认 | 4.0 | 建模仿真 | 2 | 1天 | 1天 | R | S | 规划设计TL | 1 | 标准项目
1312 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 4.2 | 建模仿真设计 | 4.0 | 建模仿真 | 2 | 1. 千卡以下，5天 2. 千卡至万卡，11天 3. 万卡以上，18天 | 1. 千卡以下，5天 2. 千卡至万卡，9天 3. 万卡以上，15天 | R | S | 规划设计TL | 1 | 标准项目
1313 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 4.3 | 建模仿真初稿评审 | 4.0 | 建模仿真 | 2 | 1天 | 1天 | R | S | 规划设计TL | 1 | 标准项目
1314 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 4.4 | 建模仿真终稿输出 | 4.0 | 建模仿真 | 2 | 1天 | 1天 | R | S | 规划设计TL | 1 | 标准项目
1315 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 5.0 | 低阶设计 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 标准项目
1316 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 5.1 | 集群LLD设计 | 5.0 | 低阶设计 | 2 | 5天 | 5天 | R |  | 规划设计TL | 1 | 标准项目
1317 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 5.2 | 计算子系统LLD设计 | 5.0 | 低阶设计 | 2 | 5天 | 5天 | R |  | 规划设计TL | 1 | 标准项目
1318 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 5.3 | 网络子系统LLD设计 | 5.0 | 低阶设计 | 2 | 5天 | 5天 | R |  | 规划设计TL | 1 | 标准项目
1319 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 5.4 | 存储子系统LLD设计 | 5.0 | 低阶设计 | 2 | 5天 | 5天 | R |  | 规划设计TL | 1 | 标准项目
1320 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 5.6 | 集群验收方案设计 | 5.0 | 低阶设计 | 2 | 5天 | 5天 | R |  | 远程交付方案专家 | 1 | 标准项目
1321 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 5.7 | 低阶设计评审 | 5.0 | 低阶设计 | 2 | 3天 | 3天 | S | R | TD | 1 | 标准项目
1322 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 6.0 | 到货 |  |  | 1 |  |  |  |  | PD | 0 | 标准项目
1323 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 6.2 | 计算柜到货（含开箱验货） | 6.0 | 到货 | 2 |  |  |  | R | PD | 2 | 标准项目
1324 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 6.3 | 总线设备柜到货（含开箱验货） | 6.0 | 到货 | 2 |  |  |  | R | PD | 2 | 标准项目
1325 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 6.4 | 通用线缆到货（含开箱验货） | 6.0 | 到货 | 2 |  |  |  | R | PD | 2 | 标准项目
1326 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 6.5 | 灵衢线缆到货（含开箱验货） | 6.0 | 到货 | 2 |  |  |  | R | PD | 2 | 标准项目
1327 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 6.7 | 通算到货（含开箱验货） | 6.0 | 到货 | 2 |  |  |  | R | PD | 2 | 标准项目
1328 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 6.8 | 存储到货（含开箱验货） | 6.0 | 到货 | 2 |  |  |  | R | PD | 2 | 标准项目
1329 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 6.9 | 网络到货（含开箱验货） | 6.0 | 到货 | 2 |  |  |  | R | PD | 2 | 标准项目
1330 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 6.11 | 转运与设备静置 | 6.0 | 到货 | 2 | 1天 | 1天 |  | R | PD | 2 | 标准项目
1331 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.0 | 工程安装 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 标准项目
1332 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.1 | 机房洁净度测试 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 5天 | 3天 |  | S | TD | 2 | 标准项目
1333 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.2 | 综合布线与成端-通用线缆 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 440根/5天 | 440根/3天 |  | R | TD | 2 | 标准项目
1334 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.3 | 综合布线与成端-灵衢线缆 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 2688根/12天 | 2688根/7天 |  | R | TD | 2 | 标准项目
1335 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.7 | 通算服务器安装 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 16台/天 | 20台/天 |  | R | TD | 2 | 标准项目
1336 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.8 | 通算设备上电 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 2天 | 1天 |  | S | TD | 2 | 标准项目
1337 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.9 | 通算设备硬件验收 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 1天 | 1天 | S | R | TD | 2 | 标准项目
1338 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.10 | 存储设备安装 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 16台/天 | 20台/天 |  |  | TD | 2 | 标准项目
1339 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.11 | 存储设备上电 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 2天 | 1天 |  | S | TD | 2 | 标准项目
1340 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.12 | 存储设备硬件验收 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 1天 | 1天 | S | R | TD | 2 | 标准项目
1341 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.13 | 网络设备安装 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 26台/天 | 36台/天 |  | R | TD | 2 | 标准项目
1342 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.14 | 网络设备上电 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 2天 | 1天 |  | S | TD | 2 | 标准项目
1343 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.15 | 网络设备硬件验收 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 1天 | 1天 | S | R | TD | 2 | 标准项目
1344 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.19 | 液冷计算柜安装 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 48柜/天 | 48柜/天 |  | R | TD | 2 | 标准项目
1345 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.20 | 液冷计算柜设备上电 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 2天 | 1天 |  | S | TD | 2 | 标准项目
1346 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.21 | 液冷计算柜验收 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 7天 | 1天 | S | R | TD | 2 | 标准项目
1347 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.22 | 总线设备柜安装 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 48柜/天 | 48柜/天 |  | R | TD | 2 | 标准项目
1348 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.23 | 总线设备柜设备上电 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 2天 | 1天 |  | S | TD | 2 | 标准项目
1349 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 7.24 | 总线设备柜验收 | 7.0 | 工程安装 | 2 | 7天 | 1天 | S | R | TD | 2 | 标准项目
1350 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.0 | 单机调测 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 标准项目
1351 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.1 | 基础网络配置 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 2天 | 1天 |  | R | TD | 2 | 标准项目
1352 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.2 | 设备硬装初始化-智算服务器 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 2天 | 1天 |  | R | TD | 2 | 标准项目
1353 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.3 | 设备硬装初始化-通算服务器 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 2天 | 1天 |  | R | TD | 2 | 标准项目
1354 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.4 | 设备硬装初始化-存储服务器 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 2天 | 1天 |  | R | TD | 2 | 标准项目
1355 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.5 | 设备硬装初始化-灵衢网络 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 2天 | 1天 |  | R | TD | 2 | 标准项目
1356 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.6 | 智算硬件压测 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 5天 | 3天 |  | R | TD | 2 | 标准项目
1357 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.7 | 网络子系统部署调测 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 5天 | 3天 | R | S | TD | 2 | 标准项目
1358 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.8 | 计算子系统部署调测-智算服务器 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 5天 | 3天 | R | S | TD | 2 | 标准项目
1359 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.9 | 计算子系统部署调测-通算服务器 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 5天 | 3天 | R | S | TD | 2 | 标准项目
1360 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.10 | 计算子系统部署调测-灵衢网络 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 5天 | 3天 | R | S | TD | 2 | 标准项目
1361 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.11 | 存储子系统部署调测 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 5天 | 3天 | R | S | TD | 2 | 标准项目
1362 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.12 | 计算子系统验证-智算服务器 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 3天 | 2天 | S | R | TD | 2 | 标准项目
1363 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.13 | 计算子系统验证-灵衢网络 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 3天 | 2天 | S | R | TD | 2 | 标准项目
1364 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.14 | 存储子系统验证 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 3天 | 2天 | S | R | TD | 2 | 标准项目
1365 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.15 | 网络子系统验证 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 3天 | 2天 | S | R | TD | 2 | 标准项目
1366 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 8.16 | 计算子系统验证-通算服务器 | 8.0 | 单机调测 | 2 | 3天 | 3天 | S | R | TD | 2 | 标准项目
1367 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 9.0 | 集群调测 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 标准项目
1368 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 9.1 | 计算管理系统对接 | 9.0 | 集群调测 | 2 | 2天 | 1天 | R |  | TD | 2 | 标准项目
1369 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 9.2 | 网络管理系统对接 | 9.0 | 集群调测 | 2 | 2天 | 1天 | R |  | TD | 2 | 标准项目
1370 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 9.3 | 存储管理系统对接 | 9.0 | 集群调测 | 2 | 2天 | 1天 | R |  | TD | 2 | 标准项目
1371 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 9.4 | 线序及光链路质量排查 | 9.0 | 集群调测 | 2 | 3天 | 1天 | R | S | TD | 3 | 标准项目
1372 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 9.5 | 综合布线整改 | 9.0 | 集群调测 | 2 | 4天 | 1天 | S | R | TD | 3 | 标准项目
1373 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 9.6 | 集群通信配置测试 | 9.0 | 集群调测 | 2 | 2天 | 1天 | R | S | TD | 3 | 标准项目
1374 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 9.7 | 集群系统集成测试 | 9.0 | 集群调测 | 2 | 5天 | 2天 | R | S | TD | 3 | 标准项目
1375 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 9.8 | 集群性能调优 | 9.0 | 集群调测 | 2 | 3天 | 1天 | R | S | TD | 3 | 标准项目
1376 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 12.0 | 验收测试 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 标准项目
1377 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 12.1 | 客户集群验收 | 12.0 | 验收测试 | 2 | 10天 | 3天 | S | R | TD | 3 | 标准项目
1378 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 12.2 | 输出验收报告 | 12.0 | 验收测试 | 2 | 5天 | 1天 | S | R | TD | 3 | 标准项目
1379 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 12.3 | 验收报告沟通 | 12.0 | 验收测试 | 2 | 3天 | 1天 |  | R | TD | 3 | 标准项目
1380 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 12.4 | 移交 | 12.0 | 验收测试 | 2 | 2天 | 1天 |  | R | PD | 3 | 标准项目
52091 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 13.0 | 工具准备 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 标准项目
52097 | 1 | 集群集成 | A3 | liquid_cooling | 13.1 | 工程安装调测工具准备 | 13.0 | 工具准备 | 2 | 10天 | 1天 | S | R | TD | 1 | 标准项目