## sheet0
ID | TODO_ID | SERIAL_NUMBER | ACTIVITY_ID | ACTIVITY_NAME | TASK_RANK | PARENT_ID | PROJECT_ID | INSTRUCTION | FORMAT_INSTRUCTION | SRC_AGENT | TARGET_AGENT | START_DATE | END_DATE | ACTUAL_START_DATE | ACTUAL_END_DATE | STATUS | PROCESS | PRINCIPAL | PRINCIPAL_COMPANY | SCENARIO | CREATED_BY | CREATION_DATE | LAST_UPDATE_BY | LAST_UPDATE_DATE | group_id | RAW_EQUIPMENT_LIST | TASK_COMMENT | MANAGEMENT_UNIT | OWNER | MANUAL_PROCESS | REAL_MANAGEMENT_UNIT
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/6.2 |  | 1 | 6.2 | 计算柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH401-POD01
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/6.3 |  | 2 | 6.3 | 总线设备柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH401-POD01
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/6.11 |  | 3 | 6.11 | 转运与设备静置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  |  | B2DH401-POD01
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/6.4 |  | 4 | 6.4 | 通用线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  |  | B2DH401-POD01
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/6.5 |  | 5 | 6.5 | 灵衢线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  |  | B2DH401-POD01
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/6.7 |  | 6 | 6.7 | 通算到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  |  | B2DH401-POD01
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/6.8 |  | 7 | 6.8 | 存储到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  |  | B2DH401-POD01
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/6.9 |  | 8 | 6.9 | 网络到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  |  | B2DH401-POD01
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.16 |  | 9 | 8.16 | 计算子系统验证-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  |  | B2DH401-POD01
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/6.2 |  | 10 | 6.2 | 计算柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH401-POD02
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/6.3 |  | 11 | 6.3 | 总线设备柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH401-POD02
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/6.11 |  | 12 | 6.11 | 转运与设备静置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  |  | B2DH401-POD02
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/6.4 |  | 13 | 6.4 | 通用线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  |  | B2DH401-POD02
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/6.5 |  | 14 | 6.5 | 灵衢线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  |  | B2DH401-POD02
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/6.7 |  | 15 | 6.7 | 通算到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  |  | B2DH401-POD02
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/6.8 |  | 16 | 6.8 | 存储到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  |  | B2DH401-POD02
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/6.9 |  | 17 | 6.9 | 网络到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  |  | B2DH401-POD02
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.16 |  | 18 | 8.16 | 计算子系统验证-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  |  | B2DH401-POD02
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/6.2 |  | 19 | 6.2 | 计算柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH401-POD03
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/6.3 |  | 20 | 6.3 | 总线设备柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH401-POD03
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/6.11 |  | 21 | 6.11 | 转运与设备静置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  |  | B2DH401-POD03
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/6.4 |  | 22 | 6.4 | 通用线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  |  | B2DH401-POD03
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/6.5 |  | 23 | 6.5 | 灵衢线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  |  | B2DH401-POD03
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/6.7 |  | 24 | 6.7 | 通算到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  |  | B2DH401-POD03
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/6.8 |  | 25 | 6.8 | 存储到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  |  | B2DH401-POD03
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/6.9 |  | 26 | 6.9 | 网络到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  |  | B2DH401-POD03
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.16 |  | 27 | 8.16 | 计算子系统验证-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  |  | B2DH401-POD03
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/6.2 |  | 28 | 6.2 | 计算柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH401-POD04
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/6.3 |  | 29 | 6.3 | 总线设备柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH401-POD04
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/6.11 |  | 30 | 6.11 | 转运与设备静置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  |  | B2DH401-POD04
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/6.4 |  | 31 | 6.4 | 通用线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  |  | B2DH401-POD04
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/6.5 |  | 32 | 6.5 | 灵衢线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  |  | B2DH401-POD04
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/6.7 |  | 33 | 6.7 | 通算到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  |  | B2DH401-POD04
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/6.8 |  | 34 | 6.8 | 存储到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  |  | B2DH401-POD04
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/6.9 |  | 35 | 6.9 | 网络到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  |  | B2DH401-POD04
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.16 |  | 36 | 8.16 | 计算子系统验证-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  |  | B2DH401-POD04
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401/2.3 |  | 37 | 2.3 | 机房改造实施 | 机房级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-31 |  |  | 已排期 |  | 克照 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401 |  |  | B2DH401 | 克照
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401/7.1 |  | 38 | 7.1 | 机房洁净度测试 | 机房级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-05 |  |  | 已排期 |  | 汪伟 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401 |  |  | B2DH401 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/6.2 |  | 39 | 6.2 | 计算柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH402-POD05
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/6.3 |  | 40 | 6.3 | 总线设备柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH402-POD05
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/6.11 |  | 41 | 6.11 | 转运与设备静置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  |  | B2DH402-POD05
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/6.4 |  | 42 | 6.4 | 通用线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  |  | B2DH402-POD05
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/6.5 |  | 43 | 6.5 | 灵衢线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  |  | B2DH402-POD05
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/6.7 |  | 44 | 6.7 | 通算到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  |  | B2DH402-POD05
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/6.8 |  | 45 | 6.8 | 存储到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  |  | B2DH402-POD05
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/6.9 |  | 46 | 6.9 | 网络到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  |  | B2DH402-POD05
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.16 |  | 47 | 8.16 | 计算子系统验证-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  |  | B2DH402-POD05
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/6.2 |  | 48 | 6.2 | 计算柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH402-POD06
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/6.3 |  | 49 | 6.3 | 总线设备柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH402-POD06
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/6.11 |  | 50 | 6.11 | 转运与设备静置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  |  | B2DH402-POD06
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/6.4 |  | 51 | 6.4 | 通用线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  |  | B2DH402-POD06
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/6.5 |  | 52 | 6.5 | 灵衢线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  |  | B2DH402-POD06
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/6.7 |  | 53 | 6.7 | 通算到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  |  | B2DH402-POD06
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/6.8 |  | 54 | 6.8 | 存储到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  |  | B2DH402-POD06
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/6.9 |  | 55 | 6.9 | 网络到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  |  | B2DH402-POD06
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.16 |  | 56 | 8.16 | 计算子系统验证-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  |  | B2DH402-POD06
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/6.2 |  | 57 | 6.2 | 计算柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH402-POD07
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/6.3 |  | 58 | 6.3 | 总线设备柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH402-POD07
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/6.11 |  | 59 | 6.11 | 转运与设备静置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  |  | B2DH402-POD07
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/6.4 |  | 60 | 6.4 | 通用线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  |  | B2DH402-POD07
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/6.5 |  | 61 | 6.5 | 灵衢线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  |  | B2DH402-POD07
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/6.7 |  | 62 | 6.7 | 通算到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  |  | B2DH402-POD07
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/6.8 |  | 63 | 6.8 | 存储到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  |  | B2DH402-POD07
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/6.9 |  | 64 | 6.9 | 网络到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  |  | B2DH402-POD07
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.16 |  | 65 | 8.16 | 计算子系统验证-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  |  | B2DH402-POD07
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/6.2 |  | 66 | 6.2 | 计算柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH402-POD08
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/6.3 |  | 67 | 6.3 | 总线设备柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH402-POD08
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/6.11 |  | 68 | 6.11 | 转运与设备静置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  |  | B2DH402-POD08
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/6.4 |  | 69 | 6.4 | 通用线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  |  | B2DH402-POD08
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/6.5 |  | 70 | 6.5 | 灵衢线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  |  | B2DH402-POD08
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/6.7 |  | 71 | 6.7 | 通算到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  |  | B2DH402-POD08
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/6.8 |  | 72 | 6.8 | 存储到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  |  | B2DH402-POD08
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/6.9 |  | 73 | 6.9 | 网络到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  |  | B2DH402-POD08
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.16 |  | 74 | 8.16 | 计算子系统验证-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  |  | B2DH402-POD08
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402/2.3 |  | 75 | 2.3 | 机房改造实施 | 机房级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 已排期 |  | 克照 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402 |  |  | B2DH402 | 克照
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402/7.1 |  | 76 | 7.1 | 机房洁净度测试 | 机房级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-25 |  |  | 已排期 |  | 汪伟 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402 |  |  | B2DH402 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/6.2 |  | 77 | 6.2 | 计算柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH403-POD09
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/6.3 |  | 78 | 6.3 | 总线设备柜到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 在A3液冷场景下，计算柜到货(含开箱验货) 和总线设备柜到货(含开箱验货)，排期排出的时间一致 | B2DH403-POD09
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/6.11 |  | 79 | 6.11 | 转运与设备静置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  |  | B2DH403-POD09
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/6.4 |  | 80 | 6.4 | 通用线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  |  | B2DH403-POD09
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/6.5 |  | 81 | 6.5 | 灵衢线缆到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2025-12-28 | 2025-12-28 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  |  | B2DH403-POD09
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/6.7 |  | 82 | 6.7 | 通算到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  |  | B2DH403-POD09
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/6.8 |  | 83 | 6.8 | 存储到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  |  | B2DH403-POD09
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/6.9 |  | 84 | 6.9 | 网络到货(含开箱验货) | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  |  | B2DH403-POD09
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.16 |  | 85 | 8.16 | 计算子系统验证-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-25 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  |  | B2DH403-POD09
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403/2.3 |  | 86 | 2.3 | 机房改造实施 | 机房级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  |  | 已排期 |  | 克照 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403 |  |  | B2DH403 | 克照
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403/7.1 |  | 87 | 7.1 | 机房洁净度测试 | 机房级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2025-12-24 | 2025-12-28 |  |  | 已排期 |  | 汪伟 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403 |  |  | B2DH403 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-project/13.1 |  | 88 | 13.1 | 工程安装调测工具准备 | 项目级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-14 |  |  | 已排期 |  | 汪伟 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-project/3.1 |  | 89 | 3.1 | 现场勘测 | 项目级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-07 |  |  | 已排期 |  | 克照 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  | 规模：当前基于1个384节点，如果POD增加。。。 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 克照
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-project/3.2 |  | 90 | 3.2 | 远程视频辅助 | 项目级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-06 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-project/3.3 |  | 91 | 3.3 | 输出工勘报告 | 项目级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-08 | 2026-01-12 |  |  | 已排期 |  | 克照 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 克照
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-project/3.4 |  | 92 | 3.4 | 工程勘测报告评审 | 项目级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-15 |  |  | 已排期 |  | 克照 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 克照
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-project/4.1 |  | 93 | 4.1 | 信息分析与确认 | 项目级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  |  | 已排期 |  | 志峰，陈云，王塑飞 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 志峰，陈云，王塑飞
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-project/4.2 |  | 94 | 4.2 | 建模仿真设计 | 项目级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-06 | 2026-01-16 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-project/4.3 |  | 95 | 4.3 | 建模仿真初稿评审 | 项目级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-17 | 2026-01-17 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-project/4.4 |  | 96 | 4.4 | 建模仿真终稿输出 | 项目级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-18 | 2026-01-18 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-project/5.1 |  | 97 | 5.1 | 集群LLD设计 | 项目级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 已排期 |  | 田杨敏 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  | 1.活动工作内容说明：主要是CCAE、NCE、DME、K8S，Mindcluster等管理系统的设计。 2.极限工期关键假设： 1)需提前获取客户网络规划，公共配置(用户名，密码，NTP, DNS等)信息。正常情况下，网络信息通常至少有天才能获取，因为客户要走审批流程 。公共入息客户可以在1天内提供。 2)提前预约评审 3)评审一次通过 3.风险：如评审不通过，需增加更新设计，重新评审的时间，一般2天以上。 4.资源投入：1名L2工程师 5.单POD场景：极限工期1天。 6.一批次多POD场景：极限工期2天。 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 田杨敏
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-project/5.2 |  | 98 | 5.2 | 计算子系统LLD设计 | 项目级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 已排期 |  | 田杨敏 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  | 1.活动工作内容说明：设计计算子系统的网段划分，地址规划，Vlan规划，服务器基础信息规划，灵忂网络规划，灵衢ZTP开局规划。 2.极限工期关键假设： 1)需提前获取客户网络规划，公共配置(用户名，密码，NTP, DNS等)信息。正常情况下，网络信息通常至少有天才能获取，因为客户要走审批流程 。公共入息客户可以在1天内提供。 2)提前预约评审 3)评审一次通过 风险：如评审不通过，需增加更新设计，重新评审的时间，一般2天以上。 3.资源投入：1名L2工程师 4.单POD场景：极限工期1天。 5.一批次多POD场景：极限工期2天。 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 田杨敏
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-project/5.3 |  | 99 | 5.3 | 网络子系统LLD设计 | 项目级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 已排期 |  | 田杨敏 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  | 1.活动工作内容说明：设计网络子系统的网段划分，地址规划，Vlan规划，互联规则，设备地址规划。 2.极限工期关键假设： 1)需提前获取客户网络规划，公共配置(用户名，密码，NTP, DNS等)信息。正常情况下，网络信息通常至少有天才能获取，因为客户要走审批流程 。公共信息客户可以在1天内提供。 2)提前预约评审 3)评审一次通过 风险：如评审不通过，需增加更新设计，重新评审的时间，一般2天以上。 3.极限工期计算逻辑：交换机数量：40台极限工期1天，40台到100台极限工期2天，100-200台3天，300-500台4天，500-800台5天。800台以上6天。 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 田杨敏
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-project/5.4 |  | 100 | 5.4 | 存储子系统LLD设计 | 项目级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 |  |  | 已排期 |  | 田杨敏 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  | 1.活动工作内容说明：设计存储子系统的网段划分，存储集群规划，设备地址规划。 2.极限工期关键假设： 1)需提前获取客户网段规划，公共配置(用户名，密码，NTP, DNS等)信息。正常情况下，网络信息通常至少有天才能获取，因为客户要走审批流程 。公共信息客户可以在1天内提供。 2)提前预约评审 3)评审一次通过 风险：如评审不通过，需增加更新设计，重新评审的时间，一般2天以上。 4.单POD场景：极限工期1天。 5.一批次多POD场景：极限工期2天。 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 田杨敏
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-project/5.6 |  | 101 | 5.6 | 集群验收方案设计 | 项目级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-02-12 |  |  | 已排期 |  | 田杨敏 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  | 1.活动工作内容说明：设计验收标准，验收用例。 2.极限工期关键假设： 1)需提前获取客户验收要求，通常需要和客户详细沟通，约2天完成。 2)提前预约评审 3)评审一次通过 风险：如评审不通过，需增加更新设计，重新评审的时间，一般2天以上。 4.单POD场景：极限工期10天。 5.一批次多POD场景：极限工期15天。 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-project/5.7 |  | 102 | 5.7 | 低阶设计评审 | 项目级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-15 |  |  | 已排期 |  | 田杨敏 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  | 1.提前预约评审，假设一次评审通过，如不通过，需另加时间修正和评审，各项目视情况做计划。 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 田杨敏
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/7.10 |  | 103 | 7.10 | 存储设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：若存储硬盘散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：硬件安装4人 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/7.13 |  | 104 | 7.13 | 网络设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：盒式设备电源模块、风扇散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：盒式2人、 框式4人 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/7.19 |  | 105 | 7.19 | 液冷计算柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成液冷机柜的上架、固定、调平、并柜、接地、液冷保压、软管连接、通液、压差测试等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 5)液冷二次侧已达到《液冷可部署要求》 6）具备足量的液冷调测工具包。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 受CDU侧制约（支阀开闭、补液、压差测试）。 3.资源投入：力工 12人、L1工程督导1人 4.单POD场景：极限工期硬装1天、液冷调测1天。 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/7.2 |  | 106 | 7.2 | 综合布线与成端-通用线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成管理面、业务面、样本面、参数面等线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜、总线柜、网络设备柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 4人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/7.22 |  | 107 | 7.22 | 总线设备柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢机柜的上架、固定、调平、并柜、接地等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 3.资源投入：力工 12人 4.单POD场景：极限工期硬装1天。 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/7.3 |  | 108 | 7.3 | 综合布线与成端-灵衢线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成超节点内计算节点L1灵衢交换板到总线柜L2灵衢设备之间的线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜与总线柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 8-10人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/7.7 |  | 109 | 7.7 | 通算服务器安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算服务器安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 2.资源投入：硬件安装2-4人 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/7.10 |  | 110 | 7.10 | 存储设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：若存储硬盘散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：硬件安装4人 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/7.13 |  | 111 | 7.13 | 网络设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：盒式设备电源模块、风扇散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：盒式2人、 框式4人 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/7.19 |  | 112 | 7.19 | 液冷计算柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成液冷机柜的上架、固定、调平、并柜、接地、液冷保压、软管连接、通液、压差测试等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 5)液冷二次侧已达到《液冷可部署要求》 6）具备足量的液冷调测工具包。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 受CDU侧制约（支阀开闭、补液、压差测试）。 3.资源投入：力工 12人、L1工程督导1人 4.单POD场景：极限工期硬装1天、液冷调测1天。 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/7.2 |  | 113 | 7.2 | 综合布线与成端-通用线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成管理面、业务面、样本面、参数面等线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜、总线柜、网络设备柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 4人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/7.22 |  | 114 | 7.22 | 总线设备柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢机柜的上架、固定、调平、并柜、接地等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 3.资源投入：力工 12人 4.单POD场景：极限工期硬装1天。 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/7.3 |  | 115 | 7.3 | 综合布线与成端-灵衢线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成超节点内计算节点L1灵衢交换板到总线柜L2灵衢设备之间的线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜与总线柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 8-10人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/7.7 |  | 116 | 7.7 | 通算服务器安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算服务器安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 2.资源投入：硬件安装2-4人 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/7.10 |  | 117 | 7.10 | 存储设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：若存储硬盘散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：硬件安装4人 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/7.13 |  | 118 | 7.13 | 网络设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：盒式设备电源模块、风扇散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：盒式2人、 框式4人 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/7.19 |  | 119 | 7.19 | 液冷计算柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成液冷机柜的上架、固定、调平、并柜、接地、液冷保压、软管连接、通液、压差测试等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 5)液冷二次侧已达到《液冷可部署要求》 6）具备足量的液冷调测工具包。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 受CDU侧制约（支阀开闭、补液、压差测试）。 3.资源投入：力工 12人、L1工程督导1人 4.单POD场景：极限工期硬装1天、液冷调测1天。 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/7.2 |  | 120 | 7.2 | 综合布线与成端-通用线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成管理面、业务面、样本面、参数面等线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜、总线柜、网络设备柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 4人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/7.22 |  | 121 | 7.22 | 总线设备柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢机柜的上架、固定、调平、并柜、接地等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 3.资源投入：力工 12人 4.单POD场景：极限工期硬装1天。 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/7.3 |  | 122 | 7.3 | 综合布线与成端-灵衢线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成超节点内计算节点L1灵衢交换板到总线柜L2灵衢设备之间的线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜与总线柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 8-10人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/7.7 |  | 123 | 7.7 | 通算服务器安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算服务器安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 2.资源投入：硬件安装2-4人 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/7.10 |  | 124 | 7.10 | 存储设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：若存储硬盘散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：硬件安装4人 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/7.13 |  | 125 | 7.13 | 网络设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：盒式设备电源模块、风扇散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：盒式2人、 框式4人 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/7.19 |  | 126 | 7.19 | 液冷计算柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成液冷机柜的上架、固定、调平、并柜、接地、液冷保压、软管连接、通液、压差测试等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 5)液冷二次侧已达到《液冷可部署要求》 6）具备足量的液冷调测工具包。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 受CDU侧制约（支阀开闭、补液、压差测试）。 3.资源投入：力工 12人、L1工程督导1人 4.单POD场景：极限工期硬装1天、液冷调测1天。 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/7.2 |  | 127 | 7.2 | 综合布线与成端-通用线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成管理面、业务面、样本面、参数面等线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜、总线柜、网络设备柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 4人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/7.22 |  | 128 | 7.22 | 总线设备柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢机柜的上架、固定、调平、并柜、接地等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 3.资源投入：力工 12人 4.单POD场景：极限工期硬装1天。 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/7.3 |  | 129 | 7.3 | 综合布线与成端-灵衢线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成超节点内计算节点L1灵衢交换板到总线柜L2灵衢设备之间的线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜与总线柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 8-10人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/7.7 |  | 130 | 7.7 | 通算服务器安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算服务器安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 2.资源投入：硬件安装2-4人 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/7.10 |  | 131 | 7.10 | 存储设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：若存储硬盘散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：硬件安装4人 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/7.13 |  | 132 | 7.13 | 网络设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：盒式设备电源模块、风扇散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：盒式2人、 框式4人 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/7.19 |  | 133 | 7.19 | 液冷计算柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成液冷机柜的上架、固定、调平、并柜、接地、液冷保压、软管连接、通液、压差测试等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 5)液冷二次侧已达到《液冷可部署要求》 6）具备足量的液冷调测工具包。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 受CDU侧制约（支阀开闭、补液、压差测试）。 3.资源投入：力工 12人、L1工程督导1人 4.单POD场景：极限工期硬装1天、液冷调测1天。 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/7.2 |  | 134 | 7.2 | 综合布线与成端-通用线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成管理面、业务面、样本面、参数面等线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜、总线柜、网络设备柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 4人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/7.22 |  | 135 | 7.22 | 总线设备柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢机柜的上架、固定、调平、并柜、接地等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 3.资源投入：力工 12人 4.单POD场景：极限工期硬装1天。 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/7.3 |  | 136 | 7.3 | 综合布线与成端-灵衢线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成超节点内计算节点L1灵衢交换板到总线柜L2灵衢设备之间的线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜与总线柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 8-10人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/7.7 |  | 137 | 7.7 | 通算服务器安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算服务器安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 2.资源投入：硬件安装2-4人 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/7.10 |  | 138 | 7.10 | 存储设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：若存储硬盘散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：硬件安装4人 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/7.13 |  | 139 | 7.13 | 网络设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：盒式设备电源模块、风扇散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：盒式2人、 框式4人 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/7.19 |  | 140 | 7.19 | 液冷计算柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成液冷机柜的上架、固定、调平、并柜、接地、液冷保压、软管连接、通液、压差测试等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 5)液冷二次侧已达到《液冷可部署要求》 6）具备足量的液冷调测工具包。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 受CDU侧制约（支阀开闭、补液、压差测试）。 3.资源投入：力工 12人、L1工程督导1人 4.单POD场景：极限工期硬装1天、液冷调测1天。 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/7.2 |  | 141 | 7.2 | 综合布线与成端-通用线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成管理面、业务面、样本面、参数面等线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜、总线柜、网络设备柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 4人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/7.22 |  | 142 | 7.22 | 总线设备柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢机柜的上架、固定、调平、并柜、接地等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 3.资源投入：力工 12人 4.单POD场景：极限工期硬装1天。 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/7.3 |  | 143 | 7.3 | 综合布线与成端-灵衢线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成超节点内计算节点L1灵衢交换板到总线柜L2灵衢设备之间的线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜与总线柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 8-10人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/7.7 |  | 144 | 7.7 | 通算服务器安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算服务器安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 2.资源投入：硬件安装2-4人 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/7.10 |  | 145 | 7.10 | 存储设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：若存储硬盘散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：硬件安装4人 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/7.13 |  | 146 | 7.13 | 网络设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：盒式设备电源模块、风扇散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：盒式2人、 框式4人 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/7.19 |  | 147 | 7.19 | 液冷计算柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成液冷机柜的上架、固定、调平、并柜、接地、液冷保压、软管连接、通液、压差测试等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 5)液冷二次侧已达到《液冷可部署要求》 6）具备足量的液冷调测工具包。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 受CDU侧制约（支阀开闭、补液、压差测试）。 3.资源投入：力工 12人、L1工程督导1人 4.单POD场景：极限工期硬装1天、液冷调测1天。 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/7.2 |  | 148 | 7.2 | 综合布线与成端-通用线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成管理面、业务面、样本面、参数面等线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜、总线柜、网络设备柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 4人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/7.22 |  | 149 | 7.22 | 总线设备柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢机柜的上架、固定、调平、并柜、接地等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 3.资源投入：力工 12人 4.单POD场景：极限工期硬装1天。 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/7.3 |  | 150 | 7.3 | 综合布线与成端-灵衢线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成超节点内计算节点L1灵衢交换板到总线柜L2灵衢设备之间的线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜与总线柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 8-10人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/7.7 |  | 151 | 7.7 | 通算服务器安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算服务器安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 2.资源投入：硬件安装2-4人 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/7.10 |  | 152 | 7.10 | 存储设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：若存储硬盘散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：硬件安装4人 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/7.13 |  | 153 | 7.13 | 网络设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：盒式设备电源模块、风扇散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：盒式2人、 框式4人 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/7.19 |  | 154 | 7.19 | 液冷计算柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成液冷机柜的上架、固定、调平、并柜、接地、液冷保压、软管连接、通液、压差测试等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 5)液冷二次侧已达到《液冷可部署要求》 6）具备足量的液冷调测工具包。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 受CDU侧制约（支阀开闭、补液、压差测试）。 3.资源投入：力工 12人、L1工程督导1人 4.单POD场景：极限工期硬装1天、液冷调测1天。 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/7.2 |  | 155 | 7.2 | 综合布线与成端-通用线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成管理面、业务面、样本面、参数面等线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜、总线柜、网络设备柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 4人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/7.22 |  | 156 | 7.22 | 总线设备柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢机柜的上架、固定、调平、并柜、接地等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 3.资源投入：力工 12人 4.单POD场景：极限工期硬装1天。 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/7.3 |  | 157 | 7.3 | 综合布线与成端-灵衢线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成超节点内计算节点L1灵衢交换板到总线柜L2灵衢设备之间的线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜与总线柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 8-10人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/7.7 |  | 158 | 7.7 | 通算服务器安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算服务器安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 2.资源投入：硬件安装2-4人 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/7.10 |  | 159 | 7.10 | 存储设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：若存储硬盘散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：硬件安装4人 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/7.13 |  | 160 | 7.13 | 网络设备安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 风险：盒式设备电源模块、风扇散装发货，会影响安装工期。 3.资源投入：盒式2人、 框式4人 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/7.19 |  | 161 | 7.19 | 液冷计算柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成液冷机柜的上架、固定、调平、并柜、接地、液冷保压、软管连接、通液、压差测试等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 5)液冷二次侧已达到《液冷可部署要求》 6）具备足量的液冷调测工具包。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 受CDU侧制约（支阀开闭、补液、压差测试）。 3.资源投入：力工 12人、L1工程督导1人 4.单POD场景：极限工期硬装1天、液冷调测1天。 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/7.2 |  | 162 | 7.2 | 综合布线与成端-通用线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成管理面、业务面、样本面、参数面等线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜、总线柜、网络设备柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 4人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/7.22 |  | 163 | 7.22 | 总线设备柜安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢机柜的上架、固定、调平、并柜、接地等： 1)LLD已完成评审。 2)多机房并行时，现场具备充足的搬运空间、拆包空间。 3)工勘发现的问题均已处理完毕。 4)与监理、客户等做好开箱、搬运等流程规划。 风险：搬运通道不畅（电梯故障等）会造成安装效率降低。 3.资源投入：力工 12人 4.单POD场景：极限工期硬装1天。 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/7.3 |  | 164 | 7.3 | 综合布线与成端-灵衢线缆 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2025-12-29 | 2026-01-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成超节点内计算节点L1灵衢交换板到总线柜L2灵衢设备之间的线缆布放、理线、绑扎与成端。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审。 2)液冷柜与总线柜已上架完成或具备预布线条件。 3)已完成分线及标签粘贴。 4)光模块已插入。 5)多POD并行时，机房内有充足的理线空间 风险：如出现线缆标签批量打印或粘贴错误，会造成后续大量返工。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 8-10人 4.单POD场景：极限工期6天。 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/7.7 |  | 165 | 7.7 | 通算服务器安装 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算服务器安装、上架等： 1)LLD已完成评审。 2.资源投入：硬件安装2-4人 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/7.11 |  | 166 | 7.11 | 存储设备上电 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  | 需安装上架、电源线、信号线完成。 | 批次1 | 张升
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/7.12 |  | 167 | 7.12 | 存储设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 上电完成 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.4 |  | 168 | 8.4 | 设备硬装初始化-存储服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储服务器的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装、存储配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)存储设备按时完成上电。 | B2DH401-POD01 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.11 |  | 169 | 8.11 | 存储子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：完成存储子系统的部署相关工作。 2.极限工期关键假设： 1)存储子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.14 |  | 170 | 8.14 | 存储子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  |  | B2DH401-POD01 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/7.12 |  | 171 | 7.12 | 存储设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 上电完成 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.4 |  | 172 | 8.4 | 设备硬装初始化-存储服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储服务器的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装、存储配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)存储设备按时完成上电。 | B2DH401-POD02 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.11 |  | 173 | 8.11 | 存储子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：完成存储子系统的部署相关工作。 2.极限工期关键假设： 1)存储子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.14 |  | 174 | 8.14 | 存储子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  |  | B2DH401-POD02 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/7.12 |  | 175 | 7.12 | 存储设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 上电完成 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.4 |  | 176 | 8.4 | 设备硬装初始化-存储服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储服务器的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装、存储配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)存储设备按时完成上电。 | B2DH401-POD03 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.11 |  | 177 | 8.11 | 存储子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：完成存储子系统的部署相关工作。 2.极限工期关键假设： 1)存储子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.14 |  | 178 | 8.14 | 存储子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  |  | B2DH401-POD03 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/7.12 |  | 179 | 7.12 | 存储设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 上电完成 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.4 |  | 180 | 8.4 | 设备硬装初始化-存储服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储服务器的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装、存储配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)存储设备按时完成上电。 | B2DH401-POD04 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.11 |  | 181 | 8.11 | 存储子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：完成存储子系统的部署相关工作。 2.极限工期关键假设： 1)存储子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.14 |  | 182 | 8.14 | 存储子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  |  | B2DH401-POD04 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/7.14 |  | 183 | 7.14 | 网络设备上电 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  | 需安装上架、电源线、信号线完成。 | 批次1 | 张升
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/7.15 |  | 184 | 7.15 | 网络设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 上电完成 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.1 |  | 185 | 8.1 | 基础网络配置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备的基础配置，包括IP地址等。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址等组网配置信息。 2)网络设备按时完成上电。 | B2DH401-POD01 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.7 |  | 186 | 8.7 | 网络子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：完成网络子系统的配置。 2.极限工期关键假设： 1)网络子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.15 |  | 187 | 8.15 | 网络子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  |  | B2DH401-POD01 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/7.15 |  | 188 | 7.15 | 网络设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 上电完成 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.1 |  | 189 | 8.1 | 基础网络配置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备的基础配置，包括IP地址等。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址等组网配置信息。 2)网络设备按时完成上电。 | B2DH401-POD02 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.7 |  | 190 | 8.7 | 网络子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：完成网络子系统的配置。 2.极限工期关键假设： 1)网络子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.15 |  | 191 | 8.15 | 网络子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  |  | B2DH401-POD02 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/7.15 |  | 192 | 7.15 | 网络设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 上电完成 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.1 |  | 193 | 8.1 | 基础网络配置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备的基础配置，包括IP地址等。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址等组网配置信息。 2)网络设备按时完成上电。 | B2DH401-POD03 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.7 |  | 194 | 8.7 | 网络子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：完成网络子系统的配置。 2.极限工期关键假设： 1)网络子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.15 |  | 195 | 8.15 | 网络子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  |  | B2DH401-POD03 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/7.15 |  | 196 | 7.15 | 网络设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 上电完成 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.1 |  | 197 | 8.1 | 基础网络配置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备的基础配置，包括IP地址等。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址等组网配置信息。 2)网络设备按时完成上电。 | B2DH401-POD04 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.7 |  | 198 | 8.7 | 网络子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：完成网络子系统的配置。 2.极限工期关键假设： 1)网络子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.15 |  | 199 | 8.15 | 网络子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  |  | B2DH401-POD04 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/7.20 |  | 200 | 7.20 | 液冷计算柜设备上电 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  | 需通液、压差测试、电源接线完成 | 批次1 | 张升
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/7.21 |  | 201 | 7.21 | 液冷计算柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 上电完成 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.2 |  | 202 | 8.2 | 设备硬装初始化-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3）智算设备按时完成上电。 | B2DH401-POD01 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.6 |  | 203 | 8.6 | 智算硬件压测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算硬件压测。 2.极限工期关键假设： 1)智算服务器按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD01 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.8 |  | 204 | 8.8 | 计算子系统部署调测-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：完成智算子系统的OS安装、昇腾软件安装，连通性测试。 2.极限工期关键假设： 1)智算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.12 |  | 205 | 8.12 | 计算子系统验证-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：完成计算子系统的单机综合、单机模型测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)计算子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD01 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/7.21 |  | 206 | 7.21 | 液冷计算柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 上电完成 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.2 |  | 207 | 8.2 | 设备硬装初始化-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3）智算设备按时完成上电。 | B2DH401-POD02 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.6 |  | 208 | 8.6 | 智算硬件压测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算硬件压测。 2.极限工期关键假设： 1)智算服务器按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD02 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.8 |  | 209 | 8.8 | 计算子系统部署调测-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：完成智算子系统的OS安装、昇腾软件安装，连通性测试。 2.极限工期关键假设： 1)智算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.12 |  | 210 | 8.12 | 计算子系统验证-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：完成计算子系统的单机综合、单机模型测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)计算子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD02 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/7.21 |  | 211 | 7.21 | 液冷计算柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 上电完成 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.2 |  | 212 | 8.2 | 设备硬装初始化-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3）智算设备按时完成上电。 | B2DH401-POD03 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.6 |  | 213 | 8.6 | 智算硬件压测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算硬件压测。 2.极限工期关键假设： 1)智算服务器按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD03 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.8 |  | 214 | 8.8 | 计算子系统部署调测-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：完成智算子系统的OS安装、昇腾软件安装，连通性测试。 2.极限工期关键假设： 1)智算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.12 |  | 215 | 8.12 | 计算子系统验证-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：完成计算子系统的单机综合、单机模型测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)计算子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD03 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/7.21 |  | 216 | 7.21 | 液冷计算柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 上电完成 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.2 |  | 217 | 8.2 | 设备硬装初始化-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3）智算设备按时完成上电。 | B2DH401-POD04 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.6 |  | 218 | 8.6 | 智算硬件压测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算硬件压测。 2.极限工期关键假设： 1)智算服务器按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD04 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.8 |  | 219 | 8.8 | 计算子系统部署调测-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：完成智算子系统的OS安装、昇腾软件安装，连通性测试。 2.极限工期关键假设： 1)智算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.12 |  | 220 | 8.12 | 计算子系统验证-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：完成计算子系统的单机综合、单机模型测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)计算子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD04 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/7.23 |  | 221 | 7.23 | 总线设备柜设备上电 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  | 需电源接线完成 | 批次1 | 张升
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/7.24 |  | 222 | 7.24 | 总线设备柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 上电完成 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.5 |  | 223 | 8.5 | 设备硬装初始化-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢网络的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)灵衢设备按时完成上电。 | B2DH401-POD01 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.10 |  | 224 | 8.10 | 计算子系统部署调测-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的配置检查、连通性测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.13 |  | 225 | 8.13 | 计算子系统验证-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的PRBS测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD01 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/7.24 |  | 226 | 7.24 | 总线设备柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 上电完成 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.5 |  | 227 | 8.5 | 设备硬装初始化-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢网络的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)灵衢设备按时完成上电。 | B2DH401-POD02 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.10 |  | 228 | 8.10 | 计算子系统部署调测-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的配置检查、连通性测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.13 |  | 229 | 8.13 | 计算子系统验证-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的PRBS测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD02 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/7.24 |  | 230 | 7.24 | 总线设备柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 上电完成 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.5 |  | 231 | 8.5 | 设备硬装初始化-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢网络的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)灵衢设备按时完成上电。 | B2DH401-POD03 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.10 |  | 232 | 8.10 | 计算子系统部署调测-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的配置检查、连通性测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.13 |  | 233 | 8.13 | 计算子系统验证-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的PRBS测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD03 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/7.24 |  | 234 | 7.24 | 总线设备柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 上电完成 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.5 |  | 235 | 8.5 | 设备硬装初始化-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢网络的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)灵衢设备按时完成上电。 | B2DH401-POD04 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.10 |  | 236 | 8.10 | 计算子系统部署调测-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的配置检查、连通性测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.13 |  | 237 | 8.13 | 计算子系统验证-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的PRBS测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD04 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/7.8 |  | 238 | 7.8 | 通算设备上电 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-19 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  | 需安装上架、电源线、信号线完成。 | 批次1 | 张升
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/7.9 |  | 239 | 7.9 | 通算设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 上电完成 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.3 |  | 240 | 8.3 | 设备硬装初始化-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)通算设备按时完成上电。 | B2DH401-POD01 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD01/8.9 |  | 241 | 8.9 | 计算子系统部署调测-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD01 |  | 1.活动工作内容说明：完成通算子系统的OS安装等工作。 2.极限工期关键假设： 1)通算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD01 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/7.9 |  | 242 | 7.9 | 通算设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 上电完成 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.3 |  | 243 | 8.3 | 设备硬装初始化-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)通算设备按时完成上电。 | B2DH401-POD02 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD02/8.9 |  | 244 | 8.9 | 计算子系统部署调测-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD02 |  | 1.活动工作内容说明：完成通算子系统的OS安装等工作。 2.极限工期关键假设： 1)通算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD02 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/7.9 |  | 245 | 7.9 | 通算设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 上电完成 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.3 |  | 246 | 8.3 | 设备硬装初始化-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)通算设备按时完成上电。 | B2DH401-POD03 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD03/8.9 |  | 247 | 8.9 | 计算子系统部署调测-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD03 |  | 1.活动工作内容说明：完成通算子系统的OS安装等工作。 2.极限工期关键假设： 1)通算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD03 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/7.9 |  | 248 | 7.9 | 通算设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 上电完成 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.3 |  | 249 | 8.3 | 设备硬装初始化-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)通算设备按时完成上电。 | B2DH401-POD04 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH401-POD04/8.9 |  | 250 | 8.9 | 计算子系统部署调测-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH401-POD04 |  | 1.活动工作内容说明：完成通算子系统的OS安装等工作。 2.极限工期关键假设： 1)通算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH401-POD04 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/9.1 |  | 251 | 9.1 | 计算管理系统对接 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  |  | 批次1 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/9.2 |  | 252 | 9.2 | 网络管理系统对接 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  |  | 批次1 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/9.3 |  | 253 | 9.3 | 存储管理系统对接 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  |  | 批次1 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/9.4 |  | 254 | 9.4 | 线序及光链路质量排查 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-01 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  | 1.活动工作内容说明：完成连通性测试，排除连线错误、异常链路问题，保证整个系统的连通性。 2.极限工期关键假设： 1)完成智算服务器、灵衢网络设备的初始化和软件部署。 2)布线质量总体良好，包括走线的弯曲度、连接头与光模块的防尘保护到位、光模块故障率低。 3)有光纤和光模块备件可以及时更换。 风险：如出现大批量光纤布线质量、连接头与光模块的防尘等问题，会极大的拉长问题的解决周期。。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 4人，华为现场处理工程 2人 4.单POD场景：极限工期6天。 | 批次1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/9.5 |  | 255 | 9.5 | 综合布线整改 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  | 已排期 |  | 2 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  |  | 批次1 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/9.6 |  | 256 | 9.6 | 集群通信配置测试 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-07 |  |  | 已排期 |  | 2 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  |  | 批次1 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/9.7 |  | 257 | 9.7 | 集群系统集成测试 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-12 |  |  | 已排期 |  | 2 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  |  | 批次1 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/12.1 |  | 258 | 12.1 | 客户集群验收 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-22 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉、朱见中 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  |  | 批次1 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/12.2 |  | 259 | 12.2 | 输出验收报告 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  |  | 批次1 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/12.3 |  | 260 | 12.3 | 验收报告沟通 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-30 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  |  | 批次1 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/12.4 |  | 261 | 12.4 | 移交 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-01 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  |  | 批次1 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次1/9.8 |  | 262 | 9.8 | 集群性能调优 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-15 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次1 |  |  | 批次1 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/7.11 |  | 263 | 7.11 | 存储设备上电 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  | 需安装上架、电源线、信号线完成。 | 批次2 | 张升
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/7.12 |  | 264 | 7.12 | 存储设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 上电完成 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.4 |  | 265 | 8.4 | 设备硬装初始化-存储服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储服务器的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装、存储配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)存储设备按时完成上电。 | B2DH403-POD09 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.11 |  | 266 | 8.11 | 存储子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：完成存储子系统的部署相关工作。 2.极限工期关键假设： 1)存储子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.14 |  | 267 | 8.14 | 存储子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  |  | B2DH403-POD09 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/7.14 |  | 268 | 7.14 | 网络设备上电 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  | 需安装上架、电源线、信号线完成。 | 批次2 | 张升
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/7.15 |  | 269 | 7.15 | 网络设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 上电完成 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.1 |  | 270 | 8.1 | 基础网络配置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备的基础配置，包括IP地址等。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址等组网配置信息。 2)网络设备按时完成上电。 | B2DH403-POD09 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.7 |  | 271 | 8.7 | 网络子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：完成网络子系统的配置。 2.极限工期关键假设： 1)网络子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.15 |  | 272 | 8.15 | 网络子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  |  | B2DH403-POD09 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/7.20 |  | 273 | 7.20 | 液冷计算柜设备上电 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  | 需通液、压差测试、电源接线完成 | 批次2 | 张升
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/7.21 |  | 274 | 7.21 | 液冷计算柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-18 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 上电完成 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.2 |  | 275 | 8.2 | 设备硬装初始化-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3）智算设备按时完成上电。 | B2DH403-POD09 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.6 |  | 276 | 8.6 | 智算硬件压测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算硬件压测。 2.极限工期关键假设： 1)智算服务器按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH403-POD09 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.8 |  | 277 | 8.8 | 计算子系统部署调测-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：完成智算子系统的OS安装、昇腾软件安装，连通性测试。 2.极限工期关键假设： 1)智算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.12 |  | 278 | 8.12 | 计算子系统验证-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：完成计算子系统的单机综合、单机模型测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)计算子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH403-POD09 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/7.23 |  | 279 | 7.23 | 总线设备柜设备上电 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  | 需电源接线完成 | 批次2 | 张升
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/7.24 |  | 280 | 7.24 | 总线设备柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-18 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 上电完成 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.5 |  | 281 | 8.5 | 设备硬装初始化-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢网络的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)灵衢设备按时完成上电。 | B2DH403-POD09 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.10 |  | 282 | 8.10 | 计算子系统部署调测-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的配置检查、连通性测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.13 |  | 283 | 8.13 | 计算子系统验证-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的PRBS测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH403-POD09 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/7.8 |  | 284 | 7.8 | 通算设备上电 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-10 | 2026-01-11 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  | 需安装上架、电源线、信号线完成。 | 批次2 | 张升
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/7.9 |  | 285 | 7.9 | 通算设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 上电完成 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.3 |  | 286 | 8.3 | 设备硬装初始化-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)通算设备按时完成上电。 | B2DH403-POD09 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH403-POD09/8.9 |  | 287 | 8.9 | 计算子系统部署调测-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-01-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH403-POD09 |  | 1.活动工作内容说明：完成通算子系统的OS安装等工作。 2.极限工期关键假设： 1)通算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH403-POD09 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/9.1 |  | 288 | 9.1 | 计算管理系统对接 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-20 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  |  | 批次2 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/9.2 |  | 289 | 9.2 | 网络管理系统对接 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-20 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  |  | 批次2 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/9.3 |  | 290 | 9.3 | 存储管理系统对接 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-20 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  |  | 批次2 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/9.4 |  | 291 | 9.4 | 线序及光链路质量排查 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  | 1.活动工作内容说明：完成连通性测试，排除连线错误、异常链路问题，保证整个系统的连通性。 2.极限工期关键假设： 1)完成智算服务器、灵衢网络设备的初始化和软件部署。 2)布线质量总体良好，包括走线的弯曲度、连接头与光模块的防尘保护到位、光模块故障率低。 3)有光纤和光模块备件可以及时更换。 风险：如出现大批量光纤布线质量、连接头与光模块的防尘等问题，会极大的拉长问题的解决周期。。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 4人，华为现场处理工程 2人 4.单POD场景：极限工期6天。 | 批次2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/9.5 |  | 292 | 9.5 | 综合布线整改 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-25 |  |  | 已排期 |  | 1 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  |  | 批次2 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/9.6 |  | 293 | 9.6 | 集群通信配置测试 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-27 |  |  | 已排期 |  | 1 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  |  | 批次2 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/9.7 |  | 294 | 9.7 | 集群系统集成测试 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-01-28 | 2026-02-01 |  |  | 已排期 |  | 1 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  |  | 批次2 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/12.1 |  | 295 | 12.1 | 客户集群验收 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-11 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉、朱见中 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  |  | 批次2 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/12.2 |  | 296 | 12.2 | 输出验收报告 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-16 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  |  | 批次2 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/12.3 |  | 297 | 12.3 | 验收报告沟通 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  |  | 批次2 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/12.4 |  | 298 | 12.4 | 移交 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  |  | 批次2 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次2/9.8 |  | 299 | 9.8 | 集群性能调优 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-04 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次2 |  |  | 批次2 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/7.11 |  | 300 | 7.11 | 存储设备上电 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  | 需安装上架、电源线、信号线完成。 | 批次3 | 张升
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/7.12 |  | 301 | 7.12 | 存储设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 上电完成 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.4 |  | 302 | 8.4 | 设备硬装初始化-存储服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储服务器的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装、存储配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)存储设备按时完成上电。 | B2DH402-POD05 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.11 |  | 303 | 8.11 | 存储子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：完成存储子系统的部署相关工作。 2.极限工期关键假设： 1)存储子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.14 |  | 304 | 8.14 | 存储子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  |  | B2DH402-POD05 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/7.12 |  | 305 | 7.12 | 存储设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 上电完成 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.4 |  | 306 | 8.4 | 设备硬装初始化-存储服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储服务器的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装、存储配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)存储设备按时完成上电。 | B2DH402-POD06 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.11 |  | 307 | 8.11 | 存储子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：完成存储子系统的部署相关工作。 2.极限工期关键假设： 1)存储子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.14 |  | 308 | 8.14 | 存储子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  |  | B2DH402-POD06 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/7.12 |  | 309 | 7.12 | 存储设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 上电完成 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.4 |  | 310 | 8.4 | 设备硬装初始化-存储服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储服务器的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装、存储配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)存储设备按时完成上电。 | B2DH402-POD07 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.11 |  | 311 | 8.11 | 存储子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：完成存储子系统的部署相关工作。 2.极限工期关键假设： 1)存储子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.14 |  | 312 | 8.14 | 存储子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  |  | B2DH402-POD07 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/7.12 |  | 313 | 7.12 | 存储设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 上电完成 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.4 |  | 314 | 8.4 | 设备硬装初始化-存储服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成存储服务器的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装、存储配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)存储设备按时完成上电。 | B2DH402-POD08 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.11 |  | 315 | 8.11 | 存储子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：完成存储子系统的部署相关工作。 2.极限工期关键假设： 1)存储子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.14 |  | 316 | 8.14 | 存储子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  |  | B2DH402-POD08 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/7.14 |  | 317 | 7.14 | 网络设备上电 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  | 需安装上架、电源线、信号线完成。 | 批次3 | 张升
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/7.15 |  | 318 | 7.15 | 网络设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 上电完成 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.1 |  | 319 | 8.1 | 基础网络配置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备的基础配置，包括IP地址等。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址等组网配置信息。 2)网络设备按时完成上电。 | B2DH402-POD05 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.7 |  | 320 | 8.7 | 网络子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：完成网络子系统的配置。 2.极限工期关键假设： 1)网络子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.15 |  | 321 | 8.15 | 网络子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  |  | B2DH402-POD05 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/7.15 |  | 322 | 7.15 | 网络设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 上电完成 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.1 |  | 323 | 8.1 | 基础网络配置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备的基础配置，包括IP地址等。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址等组网配置信息。 2)网络设备按时完成上电。 | B2DH402-POD06 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.7 |  | 324 | 8.7 | 网络子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：完成网络子系统的配置。 2.极限工期关键假设： 1)网络子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.15 |  | 325 | 8.15 | 网络子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  |  | B2DH402-POD06 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/7.15 |  | 326 | 7.15 | 网络设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 上电完成 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.1 |  | 327 | 8.1 | 基础网络配置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备的基础配置，包括IP地址等。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址等组网配置信息。 2)网络设备按时完成上电。 | B2DH402-POD07 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.7 |  | 328 | 8.7 | 网络子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：完成网络子系统的配置。 2.极限工期关键假设： 1)网络子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.15 |  | 329 | 8.15 | 网络子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  |  | B2DH402-POD07 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/7.15 |  | 330 | 7.15 | 网络设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 上电完成 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.1 |  | 331 | 8.1 | 基础网络配置 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成网络设备的基础配置，包括IP地址等。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址等组网配置信息。 2)网络设备按时完成上电。 | B2DH402-POD08 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.7 |  | 332 | 8.7 | 网络子系统部署调测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：完成网络子系统的配置。 2.极限工期关键假设： 1)网络子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.15 |  | 333 | 8.15 | 网络子系统验证 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  |  | B2DH402-POD08 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/7.20 |  | 334 | 7.20 | 液冷计算柜设备上电 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  | 需通液、压差测试、电源接线完成 | 批次3 | 张升
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/7.21 |  | 335 | 7.21 | 液冷计算柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 上电完成 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.2 |  | 336 | 8.2 | 设备硬装初始化-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3）智算设备按时完成上电。 | B2DH402-POD05 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.6 |  | 337 | 8.6 | 智算硬件压测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算硬件压测。 2.极限工期关键假设： 1)智算服务器按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD05 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.8 |  | 338 | 8.8 | 计算子系统部署调测-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：完成智算子系统的OS安装、昇腾软件安装，连通性测试。 2.极限工期关键假设： 1)智算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.12 |  | 339 | 8.12 | 计算子系统验证-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：完成计算子系统的单机综合、单机模型测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)计算子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD05 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/7.21 |  | 340 | 7.21 | 液冷计算柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 上电完成 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.2 |  | 341 | 8.2 | 设备硬装初始化-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3）智算设备按时完成上电。 | B2DH402-POD06 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.6 |  | 342 | 8.6 | 智算硬件压测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算硬件压测。 2.极限工期关键假设： 1)智算服务器按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD06 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.8 |  | 343 | 8.8 | 计算子系统部署调测-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：完成智算子系统的OS安装、昇腾软件安装，连通性测试。 2.极限工期关键假设： 1)智算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.12 |  | 344 | 8.12 | 计算子系统验证-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：完成计算子系统的单机综合、单机模型测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)计算子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD06 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/7.21 |  | 345 | 7.21 | 液冷计算柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 上电完成 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.2 |  | 346 | 8.2 | 设备硬装初始化-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3）智算设备按时完成上电。 | B2DH402-POD07 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.6 |  | 347 | 8.6 | 智算硬件压测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算硬件压测。 2.极限工期关键假设： 1)智算服务器按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD07 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.8 |  | 348 | 8.8 | 计算子系统部署调测-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：完成智算子系统的OS安装、昇腾软件安装，连通性测试。 2.极限工期关键假设： 1)智算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.12 |  | 349 | 8.12 | 计算子系统验证-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：完成计算子系统的单机综合、单机模型测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)计算子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD07 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/7.21 |  | 350 | 7.21 | 液冷计算柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 上电完成 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.2 |  | 351 | 8.2 | 设备硬装初始化-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3）智算设备按时完成上电。 | B2DH402-POD08 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.6 |  | 352 | 8.6 | 智算硬件压测 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成智算硬件压测。 2.极限工期关键假设： 1)智算服务器按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD08 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.8 |  | 353 | 8.8 | 计算子系统部署调测-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：完成智算子系统的OS安装、昇腾软件安装，连通性测试。 2.极限工期关键假设： 1)智算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.12 |  | 354 | 8.12 | 计算子系统验证-智算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：完成计算子系统的单机综合、单机模型测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)计算子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD08 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/7.23 |  | 355 | 7.23 | 总线设备柜设备上电 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  | 需电源接线完成 | 批次3 | 张升
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/7.24 |  | 356 | 7.24 | 总线设备柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 上电完成 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.5 |  | 357 | 8.5 | 设备硬装初始化-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢网络的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)灵衢设备按时完成上电。 | B2DH402-POD05 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.10 |  | 358 | 8.10 | 计算子系统部署调测-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的配置检查、连通性测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.13 |  | 359 | 8.13 | 计算子系统验证-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的PRBS测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD05 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/7.24 |  | 360 | 7.24 | 总线设备柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 上电完成 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.5 |  | 361 | 8.5 | 设备硬装初始化-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢网络的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)灵衢设备按时完成上电。 | B2DH402-POD06 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.10 |  | 362 | 8.10 | 计算子系统部署调测-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的配置检查、连通性测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.13 |  | 363 | 8.13 | 计算子系统验证-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的PRBS测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD06 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/7.24 |  | 364 | 7.24 | 总线设备柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 上电完成 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.5 |  | 365 | 8.5 | 设备硬装初始化-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢网络的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)灵衢设备按时完成上电。 | B2DH402-POD07 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.10 |  | 366 | 8.10 | 计算子系统部署调测-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的配置检查、连通性测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.13 |  | 367 | 8.13 | 计算子系统验证-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的PRBS测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD07 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/7.24 |  | 368 | 7.24 | 总线设备柜验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 上电完成 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.5 |  | 369 | 8.5 | 设备硬装初始化-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成灵衢网络的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、配置等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)灵衢设备按时完成上电。 | B2DH402-POD08 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.10 |  | 370 | 8.10 | 计算子系统部署调测-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的配置检查、连通性测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.13 |  | 371 | 8.13 | 计算子系统验证-灵衢网络 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：完成灵衢子系统的PRBS测试等工作。 2.极限工期关键假设： 1)灵衢子系统按时完成部署测试。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD08 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/7.8 |  | 372 | 7.8 | 通算设备上电 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  | 需安装上架、电源线、信号线完成。 | 批次3 | 张升
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/7.9 |  | 373 | 7.9 | 通算设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 上电完成 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.3 |  | 374 | 8.3 | 设备硬装初始化-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)通算设备按时完成上电。 | B2DH402-POD05 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD05/8.9 |  | 375 | 8.9 | 计算子系统部署调测-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD05 |  | 1.活动工作内容说明：完成通算子系统的OS安装等工作。 2.极限工期关键假设： 1)通算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD05 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/7.9 |  | 376 | 7.9 | 通算设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 上电完成 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.3 |  | 377 | 8.3 | 设备硬装初始化-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)通算设备按时完成上电。 | B2DH402-POD06 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD06/8.9 |  | 378 | 8.9 | 计算子系统部署调测-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD06 |  | 1.活动工作内容说明：完成通算子系统的OS安装等工作。 2.极限工期关键假设： 1)通算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD06 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/7.9 |  | 379 | 7.9 | 通算设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 上电完成 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.3 |  | 380 | 8.3 | 设备硬装初始化-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)通算设备按时完成上电。 | B2DH402-POD07 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD07/8.9 |  | 381 | 8.9 | 计算子系统部署调测-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD07 |  | 1.活动工作内容说明：完成通算子系统的OS安装等工作。 2.极限工期关键假设： 1)通算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD07 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/7.9 |  | 382 | 7.9 | 通算设备硬件验收 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 |  |  | 已排期 |  | 张升 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 上电完成 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.3 |  | 383 | 8.3 | 设备硬装初始化-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-13 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：按照LLD规划，完成通算设备的初始化。 2.极限工期关键假设： 1)LLD已完成评审，客户已经准确提供IP地址、OS安装等相关信息。 2)基础网络配置完成 3)通算设备按时完成上电。 | B2DH402-POD08 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-B2DH402-POD08/8.9 |  | 384 | 8.9 | 计算子系统部署调测-通算服务器 | PoD级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-18 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | B2DH402-POD08 |  | 1.活动工作内容说明：完成通算子系统的OS安装等工作。 2.极限工期关键假设： 1)通算子系统按时完成初始化。 2)备件提前准备，可以及时完成更换。 | B2DH402-POD08 | 1
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/9.1 |  | 385 | 9.1 | 计算管理系统对接 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  |  | 批次3 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/9.2 |  | 386 | 9.2 | 网络管理系统对接 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  |  | 批次3 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/9.3 |  | 387 | 9.3 | 存储管理系统对接 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  |  | 批次3 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/9.4 |  | 388 | 9.4 | 线序及光链路质量排查 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-21 |  |  | 已排期 |  |  |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  | 1.活动工作内容说明：完成连通性测试，排除连线错误、异常链路问题，保证整个系统的连通性。 2.极限工期关键假设： 1)完成智算服务器、灵衢网络设备的初始化和软件部署。 2)布线质量总体良好，包括走线的弯曲度、连接头与光模块的防尘保护到位、光模块故障率低。 3)有光纤和光模块备件可以及时更换。 风险：如出现大批量光纤布线质量、连接头与光模块的防尘等问题，会极大的拉长问题的解决周期。。 3.资源投入：分线、布线、理线、绑扎工艺师傅 4人，华为现场处理工程 2人 4.单POD场景：极限工期6天。 | 批次3
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/9.5 |  | 389 | 9.5 | 综合布线整改 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-25 |  |  | 已排期 |  | 2 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  |  | 批次3 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/9.6 |  | 390 | 9.6 | 集群通信配置测试 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  |  | 已排期 |  | 2 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  |  | 批次3 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/9.7 |  | 391 | 9.7 | 集群系统集成测试 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 |  |  | 已排期 |  | 2 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  |  | 批次3 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/12.1 |  | 392 | 12.1 | 客户集群验收 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-11 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉、朱见中 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  |  | 批次3 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/12.2 |  | 393 | 12.2 | 输出验收报告 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-04-16 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  |  | 批次3 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/12.3 |  | 394 | 12.3 | 验收报告沟通 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-19 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  |  | 批次3 | 2
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/12.4 |  | 395 | 12.4 | 移交 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  |  | 批次3 | 宏枫、赵小辉
6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e-plan-v2-批次3/9.8 |  | 396 | 9.8 | 集群性能调优 | 批次级 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e |  |  |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-04 |  |  | 已排期 |  | 宏枫、赵小辉 |  | 集群集成 |  |  |  |  | 批次3 |  |  | 批次3 | 宏枫、赵小辉