## sheet0
ACTIVITY_ID | ACTIVITY_NAME | SLA
2.0 | L1机房准备
2.3 | 机房改造实施
3.0 | 工程勘测
3.1 | 现场勘测 | 3天
3.2 | 远程视频辅助 | 2天
3.3 | 输出工勘报告 | 5天
3.4 | 工程勘测报告评审 | 3天
4.0 | 建模仿真
4.1 | 信息分析与确认 | 1天
4.2 | 建模仿真设计 | 1. 千卡以下，5天 2. 千卡至万卡，11天 3. 万卡以上，18天
4.3 | 建模仿真初稿评审 | 1天
4.4 | 建模仿真终稿输出 | 1天
5.0 | 低阶设计
5.1 | 集群LLD设计 | 5天
5.2 | 计算子系统LLD设计 | 5天
5.3 | 网络子系统LLD设计 | 5天
5.4 | 存储子系统LLD设计 | 5天
5.6 | 集群验收方案设计 | 5天
5.7 | 低阶设计评审 | 3天
6.0 | 到货
6.2 | 计算柜到货（含开箱验货）
6.3 | 总线设备柜到货（含开箱验货）
6.4 | 通用线缆到货（含开箱验货）
6.5 | 灵衢线缆到货（含开箱验货）
6.7 | 通算到货（含开箱验货）
6.8 | 存储到货（含开箱验货）
6.9 | 网络到货（含开箱验货）
6.11 | 转运与设备静置 | 1天
7.0 | 工程安装
7.1 | 机房洁净度测试 | 5天
7.2 | 综合布线与成端-通用线缆 | 440根/5天
7.3 | 综合布线与成端-灵衢线缆 | 2688根/12天
7.7 | 通算服务器安装 | 16台/天
7.8 | 通算设备上电 | 2天
7.9 | 通算设备硬件验收 | 1天
7.10 | 存储设备安装 | 16台/天
7.11 | 存储设备上电 | 2天
7.12 | 存储设备硬件验收 | 1天
7.13 | 网络设备安装 | 26台/天
7.14 | 网络设备上电 | 2天
7.15 | 网络设备硬件验收 | 1天
7.19 | 液冷计算柜安装 | 48柜/天
7.20 | 液冷计算柜设备上电 | 2天
7.21 | 液冷计算柜验收 | 7天
7.22 | 总线设备柜安装 | 48柜/天
7.23 | 总线设备柜设备上电 | 2天
7.24 | 总线设备柜验收 | 7天
8.0 | 单机调测
8.1 | 基础网络配置 | 2天
8.2 | 设备硬装初始化-智算服务器 | 2天
8.3 | 设备硬装初始化-通算服务器 | 2天
8.4 | 设备硬装初始化-存储服务器 | 2天
8.5 | 设备硬装初始化-灵衢网络 | 2天
8.6 | 智算硬件压测 | 5天
8.7 | 网络子系统部署调测 | 5天
8.8 | 计算子系统部署调测-智算服务器 | 5天
8.9 | 计算子系统部署调测-通算服务器 | 5天
8.10 | 计算子系统部署调测-灵衢网络 | 5天
8.11 | 存储子系统部署调测 | 5天
8.12 | 计算子系统验证-智算服务器 | 3天
8.13 | 计算子系统验证-灵衢网络 | 3天
8.14 | 存储子系统验证 | 3天
8.15 | 网络子系统验证 | 3天
8.16 | 计算子系统验证-通算服务器 | 3天
9.0 | 集群调测
9.1 | 计算管理系统对接 | 2天
9.2 | 网络管理系统对接 | 2天
9.3 | 存储管理系统对接 | 2天
9.4 | 线序及光链路质量排查 | 3天
9.5 | 综合布线整改 | 4天
9.6 | 集群通信配置测试 | 2天
9.7 | 集群系统集成测试 | 5天
9.8 | 集群性能调优 | 3天
12.0 | 验收测试
12.1 | 客户集群验收 | 10天
12.2 | 输出验收报告 | 5天
12.3 | 验收报告沟通 | 3天
12.4 | 移交 | 2天