## 数据
项目名称 | 分类 | 验收方案 | 验收标准 | 验收里程碑 | 验收文档 | 回款条款 | 回款里程碑 | 版本号
京东三期 | 硬件设备 | POD | 硬件到货 | 硬件到货 | 硬件设备接收文档 | 100% | 到货 | 1
京东三期 | 软件部分 | License激活完成软件验收 | License加载完成 | License加载 | License加载证明 | 100% | License加载 | 1
京东三期 | 服务部分 | 对应服务条目交付完成 | 对应服务条目交付完成 | 完工验/PAC | 完工验/PAC报告 | 100% | 安装 PAC | 1
京东三期 | 培训服务 | 培训课程完成即验收 | 培训课程完成 | 培训完成 | 签到表 | 100% | 培训完成 | 1
京东三期 | 维保服务 | 硬件到货和License激活后30天 | OM起算 | 直线法 | — | 月度 | — | 1