## Sheet1
序列号 | 活动ID | 管理单元 | 活动名称 | 开始日期 | 结束日期 | SLA | 依赖活动 | 批次 | 设备型号&数量的列表 | 远程团队 | 现场团队 | 责任人 | 原始管理单元
b976a0a5c6dba248387c5ce709f9edef | 2.0 |  | L1机房准备 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | [6 empty] | 胡德华 00952466
b72b2188610a57b2420a7dc81da7723d | 2.3 |  | 机房改造实施 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | [5 empty] | S | 未指定责任人
|  |  | 机房改造液冷完成 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 7天
6de04082a4b7f935b7631093bffb48da | 3.0 |  | 工程勘测 | 2026-07-01 | 2026-07-11 | [6 empty] | 胡德华 00952466
a683cb5d66e6b1dd7a0656ff3b45b135 | 3.1 |  | 现场勘测 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 3天 |  |  |  |  | R | 胡德华 00952466
e26ed58fdab1759279558925bb6882b6 | 3.2 |  | 远程视频辅助 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 3天 |  |  |  | R | S | 侯克照 00578443
cf963153770fb0a19c6572c6ef095e89 | 3.3 |  | 输出工勘报告 | 2026-07-04 | 2026-07-08 | 5天 | 现场勘测,远程视频辅助 |  |  | R |  | 侯克照 00578443
bc7c6b5747f8db7dac0ad905dfdef902 | 3.4 |  | 工程勘测报告评审 | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 3天 | 输出工勘报告 |  |  | S | R | 胡德华 00952466
462a2349425aa95ddc0e0f0613d492ae | 4.0 |  | 建模仿真 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | [6 empty] | 胡德华 00952466
6683dc8060b657282e0be0398ffc5eac | 4.1 |  | 信息分析与确认 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 1天 |  |  |  | R | S | 张志峰 00486208
522898e0b7de3316df70df2b9a56daa7 | 4.2 |  | 建模仿真设计 | 2026-07-05 | 2026-07-09 | 5天 | 信息分析与确认 |  |  | R | S | 张志峰 00486208
b44569b656c55165296ffea01cd66c4e | 4.3 |  | 建模仿真初稿评审 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1天 | 建模仿真设计 |  |  | R | S | 张志峰 00486208
9a31fc404f3f32b8b1f0d3c2b50617a9 | 4.4 |  | 建模仿真终稿输出 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1天 | 建模仿真初稿评审 |  |  | R | S | 张志峰 00486208
13a22ff7610f12a4cd8cf16c47410a29 | 5.0 |  | 低阶设计 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | [6 empty] | 胡德华 00952466
575de84745287e8afd5f0a2809eb1c4c | 5.1 |  | 集群LLD设计 | 2026-07-12 | 2026-07-16 | 5天 | 工程勘测报告评审,建模仿真终稿输出 |  |  | R |  | 张宏枫 00933673
5a2bfe070304f5954664eb2c5251c174 | 5.2 |  | 计算子系统LLD设计 | 2026-07-12 | 2026-07-16 | 5天 | 工程勘测报告评审,建模仿真终稿输出 |  |  | R |  | 张宏枫 00933673
d16cdf6008dbef26db131ea20333ae2d | 5.3 |  | 网络子系统LLD设计 | 2026-07-12 | 2026-07-16 | 5天 | 工程勘测报告评审,建模仿真终稿输出 |  |  | R |  | 网络专家
4e46353894abb953bf552bcdb7e86db4 | 5.4 |  | 存储子系统LLD设计 | 2026-07-12 | 2026-07-16 | 5天 | 工程勘测报告评审,建模仿真终稿输出 |  |  | R |  | 朱建忠 00867300
bac243658a894984fdeb1df7ab55ed26 | 5.6 |  | 集群验收方案设计 | 2026-07-12 | 2026-07-16 | 5天 | 工程勘测报告评审,建模仿真终稿输出 |  |  | R |  | 叶志勇 00817972
b9c457e3762bd264eba8c13e657c84a6 | 5.7 |  | 低阶设计评审 | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 3天 | 集群LLD设计,计算子系统LLD设计,网络子系统LLD设计,存储子系统LLD设计,集群验收方案设计 |  |  | S | R | 胡德华 00952466
495876e3e10dae7f401347bb1f033f93 | 13.0 |  | 工具准备 | 2026-07-10 | 2026-07-19 | [6 empty] | 胡德华 00952466
b1e0137c6a10e90d997a52cee5013806 | 13.1 |  | 工程安装调测工具准备 | 2026-07-10 | 2026-07-19 | 10天 |  |  |  | S | R | 胡德华 00952466
29a4d2fddd35f03b49745d7fc3a1b98a | 6.0 | 104-PoD1 | 到货 | 2026-07-20 | 2026-08-01 |  |  |  | CE16808 2台,CE6865E 4台,CE6865E 2台,Eudemon9000E-H6 2台,CE9860 2台,CE9860 4台,CE9860 2台,S7608X-G 2台,CE6881H 5台,5952G-D 1台,CE6881H 4台,CE6865E 2台,Eudemon1000E-F55 2台,CE6881H 2台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,神州数码KunTai R622 2台,OceanStor A800 1台,Atlas 900 A3 SuperPoD 48台,400G MPO线缆 2688根,GE 网线 108根,10GE/25GE LC光纤 192根,200G 一分二 MPO线缆 48根 |  |  | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
afa4352d74d8b266b919edfea0914567 | 6.4 | 104-PoD1 | 通用线缆到货（含开箱验货） | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  |  | 2 | GE 网线 108根,10GE/25GE LC光纤 192根,200G 一分二 MPO线缆 48根 |  | R | 汪伟 00468566 | 104-PoD1
3fb0c5bc47393ae407940e9b019978e4 | 6.9 | 104-PoD1 | 网络到货（含开箱验货） | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  |  | 4 | CE16808 2台,CE6865E 4台,CE6865E 2台,Eudemon9000E-H6 2台,CE9860 2台,CE9860 4台,CE9860 2台,S7608X-G 2台,CE6881H 5台,5952G-D 1台,CE6881H 4台,CE6865E 2台,Eudemon1000E-F55 2台,CE6881H 2台 |  | R | 汪伟 00468566 | 104-PoD1
30dbc9dd75353718c75353eaa3d5bfc6 | 6.7 | 104-PoD1 | 通算到货（含开箱验货） | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  |  | 3 | 长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,神州数码KunTai R622 2台 |  | R | 汪伟 00468566 | 104-PoD1
51712870d1eef8dac80f152f7a5d37fa | 6.5 | 104-PoD1 | 灵衢线缆到货（含开箱验货） | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 6 | 400G MPO线缆 2688根 |  | R | 汪伟 00468566 | 104-PoD1
|  | 104-PoD1 | 总线设备柜到货(含开箱验货) | 2026-07-31 | 2026-07-31
832f20c4485a392f4785db633daa4fac | 6.2 | 104-PoD1 | 计算柜到货（含开箱验货） | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 5 | Atlas 900 A3 SuperPoD 48台 |  | R | 汪伟 00468566 | 104-PoD1
6a71d0b355e509409e561180b407c4e9 | 6.11 | 104-PoD1 | 转运与设备静置 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1天 | 总线设备柜到货（含开箱验货）,计算柜到货（含开箱验货） | 5 | Atlas 900 A3 SuperPoD 48台 |  | R | 汪伟 00468566 | 104-PoD1
0b781c86a296fb6250602dd8bc3ec642 | 6.8 | 104-PoD1 | 存储到货（含开箱验货） | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | 7 | OceanStor A800 1台 |  | R | 汪伟 00468566 | 104-PoD1
ffcf4f3d3c3c76c20a55868c6d6d0d9c | 7.0 | 104-PoD1 | 工程安装 | 2026-07-16 | 2026-08-21 |  |  |  | CE16808 2台,CE6865E 4台,CE6865E 2台,Eudemon9000E-H6 2台,CE9860 2台,CE9860 4台,CE9860 2台,S7608X-G 2台,CE6881H 5台,5952G-D 1台,CE6881H 4台,CE6865E 2台,Eudemon1000E-F55 2台,CE6881H 2台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,神州数码KunTai R622 2台,OceanStor A800 1台,Atlas 900 A3 SuperPoD 48台,400G MPO线缆 2688根,GE 网线 108根,10GE/25GE LC光纤 192根,200G 一分二 MPO线缆 48根 |  |  | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
4ed409bcfa93b25b68426d174376cc89 | 7.1 | 104-PoD1 | 机房洁净度测试 | 2026-07-16 | 2026-07-25 | 10天 | 机房改造实施 |  |  |  | S | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
3efdabcae88bca3cbe5487d4e6f2b9ca | 7.2 | 104-PoD1 | 综合布线与成端-通用线缆 | 2026-07-26 | 2026-07-29 | 4天 | 低阶设计评审,通用线缆到货（含开箱验货）,机房洁净度测试 | 2 | GE 网线 108根,10GE/25GE LC光纤 192根,200G 一分二 MPO线缆 48根 |  | R | 汪伟 00468566 | 104-PoD1
4ee82f4b88f2c318c6a1293dbb5f942e | 7.13 | 104-PoD1 | 网络设备安装 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2天 | 机房改造实施,低阶设计评审,网络到货（含开箱验货） | 4 | CE16808 2台,CE6865E 4台,CE6865E 2台,Eudemon9000E-H6 2台,CE9860 2台,CE9860 4台,CE9860 2台,S7608X-G 2台,CE6881H 5台,5952G-D 1台,CE6881H 4台,CE6865E 2台,Eudemon1000E-F55 2台,CE6881H 2台 |  | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
9aaaaabcf78235cb5eb6b02d09bbedc8 | 7.14 | 104-PoD1 | 网络设备上电 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2天 | 网络设备安装,综合布线与成端-通用线缆 | 4 | CE16808 2台,CE6865E 4台,CE6865E 2台,Eudemon9000E-H6 2台,CE9860 2台,CE9860 4台,CE9860 2台,S7608X-G 2台,CE6881H 5台,5952G-D 1台,CE6881H 4台,CE6865E 2台,Eudemon1000E-F55 2台,CE6881H 2台 |  | S | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
83ed0ce7c4a022938604f1607ad84d22 | 7.15 | 104-PoD1 | 网络设备硬件验收 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1天 | 网络设备上电 | 4 | CE16808 2台,CE6865E 4台,CE6865E 2台,Eudemon9000E-H6 2台,CE9860 2台,CE9860 4台,CE9860 2台,S7608X-G 2台,CE6881H 5台,5952G-D 1台,CE6881H 4台,CE6865E 2台,Eudemon1000E-F55 2台,CE6881H 2台 | S | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
cd6ec2cdf780bd222b68ba5fcf794dce | 7.7 | 104-PoD1 | 通算服务器安装 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1天 | 机房改造实施,低阶设计评审,通算到货（含开箱验货） | 3 | 长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,神州数码KunTai R622 2台 |  | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
b1c0fee80dde387d019656dc1ce425fd | 7.8 | 104-PoD1 | 通算设备上电 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2天 | 综合布线与成端-通用线缆,通算服务器安装 | 3 | 长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,神州数码KunTai R622 2台 |  | S | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
d962d32f97d6c712a948b540de1d2d99 | 7.9 | 104-PoD1 | 通算设备硬件验收 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1天 | 通算设备上电 | 3 | 长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,神州数码KunTai R622 2台 | S | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
2c746e639f3ce93164ca312a630ff26f | 7.3 | 104-PoD1 | 综合布线与成端-灵衢线缆 | 2026-08-01 | 2026-08-12 | 12天 | 低阶设计评审,灵衢线缆到货（含开箱验货）,机房洁净度测试 | 6 | 400G MPO线缆 2688根 |  | R | 汪伟 00468566 | 104-PoD1
bd30a522f342f59b7bdd332d8ba72a1e | 7.10 | 104-PoD1 | 存储设备安装 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1天 | 机房改造实施,低阶设计评审,存储到货（含开箱验货） | 7 | OceanStor A800 1台 |  |  | 未指定责任人 | 104-PoD1
a07d39863ba9964bf7d173774be7006f | 7.11 | 104-PoD1 | 存储设备上电 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2天 | 存储设备安装,综合布线与成端-通用线缆 | 7 | OceanStor A800 1台 |  | S | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
41b5af139fc76d1eba5e8f190094efe7 | 7.12 | 104-PoD1 | 存储设备硬件验收 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1天 | 存储设备上电 | 7 | OceanStor A800 1台 | S | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
|  | 104-PoD1 | 总线设备柜安装 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1天 |  | 5 |  |  | R | 胡德华 00952466
|  | 104-PoD1 | 总线设备柜设备上电 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2天 |  | 5 |  |  | S | 胡德华 00952466
|  | 104-PoD1 | 总线设备柜设备验收 | 2026-08-15 | 2026-08-21 | 7天 |  | 5 |  | S | R | 胡德华 00952466
f79e31e0d787b2548fd29eff6b9fe490 | 7.19 | 104-PoD1 | 液冷计算柜安装 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 1天 | 机房改造实施,低阶设计评审,转运与设备静置 | 5 | Atlas 900 A3 SuperPoD 48台 |  | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
a4c29b3aa6d52d990d095c0cc13b3259 | 7.20 | 104-PoD1 | 液冷计算柜设备上电 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2天 | ,液冷计算柜安装,综合布线与成端-灵衢线缆 | 5 | Atlas 900 A3 SuperPoD 48台 |  | S | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
61573323c671f9862f49dab64602596c | 7.21 | 104-PoD1 | 液冷计算柜验收 | 2026-08-15 | 2026-08-21 | 7天 | 液冷计算柜设备上电 | 5 | Atlas 900 A3 SuperPoD 48台 | S | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
13bb9526ee5fccd330c2560f2b880d05 | 8.0 | 104-PoD1 | 单机调测 | 2026-08-01 | 2026-08-24 |  |  |  | Atlas 900 A3 SuperPoD 48台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,神州数码KunTai R622 2台,OceanStor A800 1台,CE16808 2台,CE6865E 4台,CE6865E 2台,Eudemon9000E-H6 2台,CE9860 2台,CE9860 4台,CE9860 2台,S7608X-G 2台,CE6881H 5台,5952G-D 1台,CE6881H 4台,CE6865E 2台,Eudemon1000E-F55 2台,CE6881H 2台 |  |  | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
61e5f8425c42b2fc8953eaa63d71753c | 8.1 | 104-PoD1 | 基础网络配置 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2天 | 网络设备上电 | 4 | CE16808 2台,CE6865E 4台,CE6865E 2台,Eudemon9000E-H6 2台,CE9860 2台,CE9860 4台,CE9860 2台,S7608X-G 2台,CE6881H 5台,5952G-D 1台,CE6881H 4台,CE6865E 2台,Eudemon1000E-F55 2台,CE6881H 2台 |  | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
fe26b44873dc434167db0955cd036aed | 8.7 | 104-PoD1 | 网络子系统部署调测 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5天 | 基础网络配置 | 4 | CE16808 2台,CE6865E 4台,CE6865E 2台,Eudemon9000E-H6 2台,CE9860 2台,CE9860 4台,CE9860 2台,S7608X-G 2台,CE6881H 5台,5952G-D 1台,CE6881H 4台,CE6865E 2台,Eudemon1000E-F55 2台,CE6881H 2台 | R | S | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
a46948201a5fc291a848826a484beb8e | 8.15 | 104-PoD1 | 网络子系统验证 | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 3天 | 网络子系统部署调测 | 4 | CE16808 2台,CE6865E 4台,CE6865E 2台,Eudemon9000E-H6 2台,CE9860 2台,CE9860 4台,CE9860 2台,S7608X-G 2台,CE6881H 5台,5952G-D 1台,CE6881H 4台,CE6865E 2台,Eudemon1000E-F55 2台,CE6881H 2台 | S | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
40df9bd3d1f33fb952a9dc947bbf52ec | 8.3 | 104-PoD1 | 设备硬装初始化-通算服务器 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2天 | 通算设备上电 | 3 | 长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,神州数码KunTai R622 2台 |  | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
aed16502450dda68790b2225ca90be76 | 8.9 | 104-PoD1 | 计算子系统部署调测-通算服务器 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5天 | 设备硬装初始化-通算服务器 | 3 | 长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,长江计算R240K V2 3台,神州数码KunTai R622 2台 | R | S | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
|  | 104-PoD1 | 计算子系统验证-通算服务器 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2天 | 计算子系统部署调测-通算服务器 |  |  |  |  | 胡德华 00952466
3b07b5aebc577ffda0f15abcd0a154f8 | 8.4 | 104-PoD1 | 设备硬装初始化-存储服务器 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2天 | 存储设备上电 | 7 | OceanStor A800 1台 |  | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
|  | 104-PoD1 | 设备硬装初始化-灵衢网络 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2天 |  |  |  |  | R | 胡德华 00952466
6469f03390a748686453c775f63bec13 | 8.11 | 104-PoD1 | 存储子系统部署调测 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 5天 | 设备硬装初始化-存储服务器 | 7 | OceanStor A800 1台 | R | S | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
105774e856ccad90d17393dc3cc15556 | 8.14 | 104-PoD1 | 存储子系统验证 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 3天 | 存储子系统部署调测 | 7 | OceanStor A800 1台 | S | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
10d3f3c12cb8f2df49e7bb6b007e4425 | 8.2 | 104-PoD1 | 设备硬装初始化-智算服务器 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2天 | 液冷计算柜设备上电 | 5 | Atlas 900 A3 SuperPoD 48台 |  | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
38cc79b78918e59b12f2f451d8e5d24d | 8.6 | 104-PoD1 | 智算硬件压测 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5天 | 设备硬装初始化-智算服务器 | 5 | Atlas 900 A3 SuperPoD 48台 |  | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
08232b8f953a18b9f2629b007f036a71 | 8.8 | 104-PoD1 | 计算子系统部署调测-智算服务器 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5天 | 设备硬装初始化-智算服务器 | 5 | Atlas 900 A3 SuperPoD 48台 | R | S | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
7c7e3794733d7bce9ea1d737324ae49a | 8.12 | 104-PoD1 | 计算子系统验证-智算服务器 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 3天 | 计算子系统部署调测-智算服务器 | 5 | Atlas 900 A3 SuperPoD 48台 | S | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
|  | 104-PoD1 | 计算子系统部署调测-灵衢网络 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 5天 | 设备硬装初始化-灵衢网络 |  |  | S | R | 胡德华 00952466
|  | 104-PoD1 | 计算子系统验证-灵衢网络 | 2026-08-27 | 2026-08-29 | 3天 | 计算子系统部署调测-灵衢网络 |  |  | S | R | 胡德华 00952466
429794007b39466eb973c5b0e4173bd0 | 9.2 | 104-PoD1 | 网络管理系统对接 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2天 | 网络子系统部署调测 | 4 | CE16808 2台,CE6865E 4台,CE6865E 2台,Eudemon9000E-H6 2台,CE9860 2台,CE9860 4台,CE9860 2台,S7608X-G 2台,CE6881H 5台,5952G-D 1台,CE6881H 4台,CE6865E 2台,Eudemon1000E-F55 2台,CE6881H 2台 | R |  | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
22e652d3a9dd64bc8ef8d5f7738bb789 | 9.3 | 104-PoD1 | 存储管理系统对接 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2天 | 存储子系统部署调测 | 7 | OceanStor A800 1台 | R |  | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
3ce83bf9cad95157a710f552b5c753a4 | 9.1 | 104-PoD1 | 计算管理系统对接 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2天 | 计算子系统部署调测-智算服务器 | 5 | Atlas 900 A3 SuperPoD 48台 | R |  | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
7cbea74f4dcca985ce76126bf968c400 | 9.0 | 104-PoD1 | 集群调测 | 2026-08-22 | 2026-09-07 | [6 empty] | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
99f3a42d65942f7e0df5fceb195288a2 | 9.4 | 104-PoD1 | 线序及光链路质量排查 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 3天 | 计算子系统部署调测-灵衢网络,存储子系统部署调测,网络子系统部署调测,计算子系统部署调测-智算服务器,计算子系统部署调测-通算服务器 |  |  | R | S | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
29864f6950ec843049a481baab62107d | 9.5 | 104-PoD1 | 综合布线整改 | 2026-08-25 | 2026-08-28 | 4天 | 线序及光链路质量排查 |  |  | S | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
daafd91bc994ffe80c41a2fa4cc4fb8f | 9.8 | 104-PoD1 | 集群性能调优 | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3天 | 集群系统集成测试 |  |  | R | S | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
5f50db3187cdeb4143311b1e1f50942f | 9.6 | 104-PoD1 | 集群通信配置测试 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2天 | 计算子系统验证-智算服务器,计算子系统验证-灵衢网络,存储子系统验证,网络子系统验证,计算子系统验证-通算服务器,综合布线整改 |  | Atlas 900 A3 SuperPoD 48 柜 | R | S | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
e6f8f5f33bcb4ea6bd113981d17fb9ab | 9.7 | 104-PoD1 | 集群系统集成测试 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5天 | 集群通信配置测试 |  | Atlas 900 A3 SuperPoD 48 柜 | R | S | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
788d8c7b17e0d032833365af75b64554 | 12.0 | 104-PoD1 | 验收测试 | 2026-09-05 | 2026-09-24 | [6 empty] | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
3b40737afc39781f7cf5a82e04c7dbe9 | 12.1 | 104-PoD1 | 客户集群验收 | 2026-09-05 | 2026-09-14 | 10天 | 集群系统集成测试 |  |  | S | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
1499f4b845615db3ed316a1766132650 | 12.2 | 104-PoD1 | 输出验收报告 | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 5天 | 客户集群验收 |  |  | S | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
15a406bec822df6bda30e034c898aad4 | 12.3 | 104-PoD1 | 验收报告沟通 | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3天 | 输出验收报告 |  |  |  | R | 胡德华 00952466 | 104-PoD1
e432ff83532fc5438b3eb8477cc0fcf8 | 12.4 | 104-PoD1 | 移交 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2天 | 验收报告沟通 |  |  |  | R | 汪伟 00468566 | 104-PoD1
Formulas:
开始日期 = MIN([开始日期, row below])
开始日期 = MIN([开始日期, row below],E7,E8,E9)
结束日期 = MAX([结束日期, row below])
结束日期 = MAX([结束日期, row below],F7,F8,F9)
Note on B1: 此列数据不可为空
Note on D1: 此列数据不可为空