## Sheet1
ID | CUSTOM_CODE | PROJECT_ID | DESCRIPTION | PRIMARY_ISSUE_TYPE | SECONDARY_ISSUE_TYPE | SEVERITY | SOURCE | STATUS | ASSIGNEE_ID | PLANNED_COMPLETE_AT | ACTUAL_CLOSED_AT | CREATED_BY | CREATED_AT | UPDATED_AT | AGENT_NAME
14 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 【机房改造实施】初步验收存在条件 | 验收 | 验收问题 | low | 罗例东 00846266 | pending |  |  |  | 罗例东 00846266 | 2026-06-03 10:57:16 | 2026-06-03 10:57:16 | other_assistant
732 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 工勘发现下述评估项不满足：液冷机柜的固定螺栓长度不大于默认发货的110mm | 液冷机柜就位 | 固定螺栓 | high | survey_agent | processing | 陈逸宇 00940693 | 2026-07-04 00:00:00 |  | survey_agent | 2026-06-04 16:16:11 | 2026-06-04 17:49:27 | survey_agent
733 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 现场勘测工程师自定义问题：【勘测条目】包间门口升降机假负载测试【勘测结果】次数大于等于5次，视频留底 | 自定义 | 自定义 | low | survey_agent | processing | 陈逸宇 00940693 | 2026-07-04 00:00:00 |  | survey_agent | 2026-06-04 16:16:12 | 2026-06-04 17:49:20 | survey_agent
734 | ISSUE-77A143A86A19 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | OceanStor A800存在EOM风险 | 生命周期风险 | EOM风险 | medium | ontology_decision_agent | processing | 产品经理 |  |  | ontology_decision_agent | 2026-06-12 10:25:20 | 2026-06-12 17:26:03 | ontology_decision_agent
735 | ISSUE-762B3FFD18E8 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | Atlas 900 A3 SuperPoD存在TR5风险 | 生命周期风险 | TR5风险 | medium | ontology_decision_agent | processing | 交付PM |  |  | ontology_decision_agent | 2026-06-12 10:25:20 | 2026-06-12 17:26:03 | ontology_decision_agent