## 测试用例表
序号 | 一级分类 | 二级分类(AI构造) | 三级分类 | 用例编号(AI构造) | 用例名称 | 测试目的(AI构造) | 测试组网(AI构造) | 预置条件(AI构造) | 测试步骤(AI构造)
1 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 硬件子系统/光模块 | 光模块功能测试 | TC-OPT-001 | Link-delay测试 | 验证Link-delay测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
2 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 硬件子系统/光模块 | 光模块功能测试 | TC-OPT-002 | 光模块信息查询 | 验证光模块信息查询在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
3 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 硬件子系统/光模块 | 光模块功能测试 | TC-OPT-003 | 光模块LOS/LOL告警（trap/notification/syslog）测试 | 验证光模块LOS/LOL告警（trap/notification/syslog）测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
4 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 硬件子系统/光模块 | 光模块功能测试 | TC-OPT-004 | 光模块lane测试 | 验证光模块lane测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
5 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 硬件子系统/光模块 | 光模块功能测试 | TC-OPT-005 | 光模块电子标签信息获取 | 验证光模块电子标签信息获取在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
6 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 硬件子系统/供电散热 | 风扇基本功能 | TC-FAN-001 | 电源电压输入过压状态异常告警测试 | 验证电源电压输入过压状态异常告警测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
7 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 硬件子系统/供电散热 | 风扇基本功能 | TC-FAN-002 | 风扇热插拔与告警收效 | 验证风扇热插拔与告警收效在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
8 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 网络子系统/路由 | BGP功能测试 | TC-BGP-001 | BGP配置方案及收敛 | 验证BGP配置方案及收敛在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
9 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 网络子系统/路由 | BGP功能测试 | TC-BGP-002 | route-policy测试 | 验证route-policy测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
10 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 网络子系统/路由 | BGP功能测试 | TC-BGP-003 | BGP 配置参数测试 | 验证BGP 配置参数测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
11 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 网络子系统/路由 | BGP功能测试 | TC-BGP-004 | 路由延时发布 | 验证路由延时发布在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
12 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 计算子系统/集合通信 | 流控测试 | TC-FLOW-001 | HCCS链路重传测试 | 验证HCCS链路重传测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
13 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 计算子系统/集合通信 | 流控测试 | TC-FLOW-002 | HCCS场景下可用信用证状态查询及上报 | 验证HCCS场景下可用信用证状态查询及上报在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
14 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 计算子系统/集合通信 | 流控测试 | TC-FLOW-003 | 带宽测试跨节点最大网络带宽长稳测试 | 验证带宽测试跨节点最大网络带宽长稳测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
15 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 计算子系统/集合通信 | 流控测试 | TC-FLOW-004 | 带宽测试，多打一场景测试 | 验证带宽测试，多打一场景测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
16 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 网络子系统/管理面 | 管理测试 | TC-MGMT-001 | ssh测试 | 验证ssh测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
17 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 网络子系统/管理面 | 管理测试 | TC-MGMT-002 | 热补丁测试 | 验证热补丁测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
18 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 网络子系统/管理面 | 管理测试 | TC-MGMT-003 | LLDP测试 | 验证LLDP测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
19 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 网络子系统/管理面 | 管理测试 | TC-MGMT-004 | ACL基本功能测试 | 验证ACL基本功能测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
20 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 网络子系统/管理面 | 管理测试 | TC-MGMT-005 | ACL规格测试 | 验证ACL规格测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
21 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 网络子系统/管理面 | 管理测试 | TC-MGMT-006 | 北向上报能力（netconf/syslog/telemetry） | 验证北向上报能力（netconf/syslog/telemetry）在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
22 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 网络子系统/管理面 | 管理测试 | TC-MGMT-007 | ZTP测试 | 验证ZTP测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
23 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 网络子系统/管理面 | 管理测试 | TC-MGMT-008 | Snmp测试 | 验证Snmp测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
24 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 网络子系统/管理面 | 管理测试 | TC-MGMT-009 | 一键式收集日志测试 | 验证一键式收集日志测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
25 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 网络子系统/管理面 | 管理测试 | TC-MGMT-010 | hwtacacs 功能 | 验证hwtacacs 功能在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
26 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 硬件子系统/可靠性 | 可靠性测试 | TC-REL-001 | 光模块拔插告警 | 验证光模块拔插告警在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
27 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 硬件子系统/可靠性 | 可靠性测试 | TC-REL-002 | 光模块信号震荡压力测试 | 验证光模块信号震荡压力测试在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
28 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 硬件子系统/可靠性 | 可靠性测试 | TC-REL-003 | 版本升级时间 | 验证版本升级时间在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。
29 | A3超节点验收测试（液冷场景） | 计算子系统/性能 | 性能测试 | TC-PERF-001 | 典配场景启动及业务恢复时间 | 验证典配场景启动及业务恢复时间在 A3 超节点液冷场景下的功能/指标满足验收要求。 | 被测设备 DUT1/DUT2 按典配液冷超节点组网直连，管理面经 6857E-48S6CQ 接入网管服务器（NCE/CCAE/DME）。 | 1) 被测设备已上电，BMC/iBMC 与管理网可达；2) 软件版本 Ascend Training 1.00 + CCAE V1R2 已加载；3) 相关端口/链路 up，基础配置已保存。 | 1) 检查初始状态与配置（display 相关信息）；2) 执行被测操作并触发目标条件；3) 采集设备日志/告警/性能计数；4) 与预期结果及实测基线比对，记录结论。