## 风险列表
风险ID | 风险点 | 描述 | 影响 | 类型 | 等级 | 来源 | 识别时间 | 关闭时间 | 应对策略 | 责任人 | 状态
R-001 | 配电改造延期 | B2-RM02 配电改造延期 9 天，影响上电节点 | 上电节点顺延 9 天 | 进度 | 高 | 售前公开风险 | 2026-05-18 |  | 协调甲方提前介入，临时柴发兜底 | 何博 | 处理中
R-002 | ConnectX-7 数量冲突 | BOQ 写 192 / HLD 写 384 不一致 | 组网带宽与器件可交付性 | 技术 | 高 | 文档不一致风险 | 2026-05-22 |  | 评审会 PD 拍板口径，重出 LLD | 李伟 | 处理中
R-003 | CAD 桥架缺失 | B2-RM02 机柜桥架路由 CAD 缺失 | 机房物理布局不完整 | 机房 | 中 | 工勘 | 2026-05-10 | 2026-05-25 | TD 手填机柜归位 | 何博 | 已关闭
R-004 | 数据出境合规 | BOQ 含客户机房信息，需 OCC 审批 | 合同交付合规 | 合规 | 中 | 售前公开风险 | 2026-05-12 | 2026-05-28 | 已提交 OCC 审批通过 | 王婷 | 已关闭