## 10. 计划
名称 | start | end | actualStart | actualEnd | owner | 单位 | status | 进度 | 进度色 | 预案版本号
L1机房准备 | 2025-08-01 |  |  |  | 王长龙 |  | 已派发 | 90 | blue | 草稿
机房改造实施 | 2025-12-15 |  |  |  | 王长龙 |  | 已派发 | 90 | blue | 草稿
工程勘测 | 2025-08-16 | 2025-09-20 | 2026-01-10 | 2026-02-28 | 王长龙 |  | 已完成 | 100 | green | 草稿
安装 | 2026-06-20 | 2026-06-30 |  |  | 张三 | PMO | 进行中 | 40 | blue | V1.8_20260613173932_DRB
L1机房准备 | 2025-08-01 |  |  |  | 王长龙 |  | 已派发 | 90 | blue | V2.2_20260614213043_DRB
机房改造实施 | 2025-12-15 |  |  |  | 王长龙 |  | 已派发 | 90 | blue | V2.2_20260614213043_DRB
工程勘测 | 2025-08-16 | 2025-09-20 | 2026-01-10 | 2026-02-28 | 王长龙 |  | 已完成 | 100 | green | V2.2_20260614213043_DRB
L1机房准备 | 2025-08-01 |  |  |  | 王长龙 |  | 已派发 | 90 | blue | V2.3_20260614220356_DRB
机房改造实施 | 2025-12-15 |  |  |  | 王长龙 |  | 已派发 | 90 | blue | V2.3_20260614220356_DRB
工程勘测 | 2025-08-16 | 2025-09-20 | 2026-01-10 | 2026-02-28 | 王长龙 |  | 已完成 | 100 | green | V2.3_20260614220356_DRB
L1机房准备 | 2025-08-01 |  |  |  | 王长龙 |  | 已派发 | 90 | blue | V2.4_20260615171738_DRB
机房改造实施 | 2025-12-15 |  |  |  | 王长龙 |  | 已派发 | 90 | blue | V2.4_20260615171738_DRB
工程勘测 | 2025-08-16 | 2025-09-20 | 2026-01-10 | 2026-02-28 | 王长龙 |  | 已完成 | 100 | green | V2.4_20260615171738_DRB