## 预案版本信息表
项目ID | 项目名称 | 预案版本号 | 创建人 | 创建时间 | 最后修改人 | 修改时间 | 本次修改描述 | 累计修改记录 | 文档摘要
PRJ-JD3-2026-001 | 京东三期项目 | V1.0_20260526144200_DTRB | 何博 | 2026-05-25 09:12 | 李伟 | 2026-05-26 14:42 | 首版 DTRB 基线：补齐 1 项目背景、2–5 配置章节；6 机房 CAD 待补；11/12 待合同后冻结 | 7. 机房信息：新增机柜归位 + 桥架路由；4. 软件配置信息：CCAE 版本对齐（修订）；6. 集成验证需求：新增 RDMA 全互联用例 | 首版 DTRB 基线：补齐 1 项目背景、2–5 配置章节；6 机房 CAD 待补；11/12 待合同后冻结
PRJ-JD3-2026-001 | 京东三期项目 | V2.0_20260530101500_DRB | 何博 | 2026-05-26 14:42 | 何博 | 2026-05-30 10:15 | 相比 V1.0_20260526144200_DTRB：修订 6 机房配电、4 软件 CCAE 版本、9.1 新增 ConnectX-7 风险、12 高阶计划 | 7. 机房信息：B2-RM02 配电改造方案确认；4. 软件配置信息：CCAE 版本对齐 V100R025C20；13.1 风险列表：新增 ConnectX-7 数量冲突；10. 计划：高阶计划里程碑顺延 +5 天 | 相比 V1.0_20260526144200_DTRB：修订 6 机房配电、4 软件 CCAE 版本、9.1 新增 ConnectX-7 风险、12 高阶计划
PRJ-JD3-2026-001 | 京东三期项目 | V3.0_20260602112000 | 李伟 | 2026-05-30 10:15 | 李伟 | 2026-06-02 11:20 | 相比 V2.0_20260530101500_DRB：修订 1.2 合同 BOQ 对齐、9.1 纳入合同罚则、11 验收策略部分、12 实施计划排期中 | 1.2 合同信息：合同附件 BOQ 与系统 BOQ 对齐；13.1 风险列表：合同罚则条款纳入；11. 验收策略：验收标准待客户确认 | 相比 V2.0_20260530101500_DRB：修订 1.2 合同 BOQ 对齐、9.1 纳入合同罚则、11 验收策略部分、12 实施计划排期中
PRJ-JD3-2026-001 | 京东三期项目 | V3.1_20260604173100 | 何博 | 2026-06-02 11:20 | 何博 | 2026-06-04 17:31 | 相比 V3.0_20260602112000：新增 11 验收性能指标、12 实施计划锁定、5.2 服务器网络、2 设备 ConnectX-7 闭环 | 5.2 网管服务器配置：补齐 384 节点网卡带宽；10. 计划：PoD#01-04 安装压缩 2 天；11. 验收策略：新增 RTO ≤ 5s / p99 ≤ 30ms；2. 设备配置：ConnectX-7 数量冲突已闭环 | 相比 V3.0_20260602112000：新增 11 验收性能指标、12 实施计划锁定、5.2 服务器网络、2 设备 ConnectX-7 闭环