## Sheet1
MEASURE_ID | FOREIGN_ID | task_id | PROJECT_ID | ISSUE_ID | MEASURE_NAME | RESPONSIBLE_PERSON | PLANNED_COMPLETE_TIME | REAL_COMPLETE_TIME | PROGRESS | STATUS
428 | 1195 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | 755afa42a8ecb2bbdd83a09ccc17203e | 需要推动客户尽快确认 | 王传军 00478677 | 2026-02-28 00:00:00 |  |  | 待下发
429 | 1263 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | RISK-77A143A86A19A66E | 评估替代型号并提前锁定备件 | 产品经理 |  |  |  | 待下发
430 | 1264 | 7381 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | RISK-A7F6C462C7B94F0A | 确认产品GA时间，调整维保开始日期或更换已GA型号（GA是否=版本待确认） | 交付PM |  |  |  | 待下发
431 | 1265 |  | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | RISK-762B3FFD18E8646E | 确认TR5计划，必要时改用已GA型号 | 交付PM |  |  |  | 待下发
432 | 1266 | 7382 | 6336ff05cffc4144aa6d96a87e66a36e | RISK-DEA906A37AAA0389 | 所有智算项目关注光模块到货清点与保管（落任务跟踪） | 交付PM |  |  |  | 待下发