## 假设表
序号 | 假设 | 来源 | 责任人 | 兑现方式 | 关闭状态
1 | 客户机房 A1/A1-RM02 在 2026-06-01 前完成电力改造 | 数据湖 | 客户甲 | 客户书面确认 | 待确认
2 | 100G 光模块由客户自采，ETA 不晚于 2026-05-28 | 人工录入 | 客户甲 | 物流单确认 | 待确认
3 | CCAE V1R2 版本 5/30 前通过回测，版本配套无风险 | 数据湖 | 何博 | 版本配套查询 | 已闭环
4 | 施工队 07 可在 6/2 进场，无外部项目冲突 | 人工录入 | 施工队 | 调度确认函 | 已闭环